SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 34 /KH-TTYT Bảo Lâm, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**KẾ HOẠCH**

**Phòng chống và loại trừ sốt rét năm 2022**

Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu số: 24/QĐ – KSBT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Trung tâm kiểm soát bệnh Lâm Đồng về “ về quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệm y tế năm 2022”

**I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG SỐT RÉT NĂM 2021**

**1.Kết quả đạt được**

- Tổng số bệnh nhân sốt rét: 00

- Dân sô được bảo vệ bằng phu hóa chất PCSR: 8.400

- Số lam xét nghiệm sốt rét: 7.535/7.000 đạt 107,6 %

- Số test chẩn đoán nhanh: 1892/1000 đạt 189.2%

- Số lượt người được truyền thông giáo dục sức khỏe: 165.559 lượt

- Phát thanh loa xã: 365 lần

- Thăm hộ gia đình: 31.444 hộ

- Thảo luận nhóm, họp dân: 4.112 lần

- Tình hình sốt rét ổn định trong năm không phát hiện bệnh nhân sốt rét. Thực hiện tốt công tác giám sát dịch tễ, quản lý di biến động dân cư. Thực hiện giám sát dự án RAI 3E. Phối hợp với các ban ngành thực hiện tốt công tác truyền thông phòng chống sốt rét.

**2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân**

**-** Quản lý đối tượng đi rừng ngủ rẫy, di biến động dân cư chưa triệt để, công tác lấy lam xét nghiệm chủ động còn thấp, một số xã thay đổi phụ trách chương trình

- Nhiều công trình, thủy điện, nhà máy đóng trên đại bàn, công nhân làm theo thời vụ vì vậy ảnh hưởng tới công tác phòng chống sốt rét.

**3. Thuận lợi**

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, huyện ủy, Ban giám đốc Trung tâm y tế,các ban ngành đoàn thể huyện Bảo Lâm.

- Sự giám sát, chỉ đạo chuyên môn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, công tác phối hợp nhịp nhàng tuyến y tế cơ sở.

**4. Khó khăn**

- Bảo Lâm là huyện thuộc vùng sâu vùng xa, trình độ dân trí còn hạn chế, phong tục tập quán còn lạc hậu nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số

- Đường xá đi lại còn gặp nhiều khó khăn vào mùa mưa, dân di biến động theo thời thời vụ, các công ty, thủy điện Đồng Nai 4, Đồng Nai 5 và nhà máy Boxit Tân Rai… đóng trên địa bàn huyện.Người dân còn đi rừng, đi rẫy ngủ lại.

Nay Trung tâm y tế Bảo Lâm xây dựng kế hoạch phòng, chống và loại trừ sốt rét năm 2022 cụ thể như sau:

**II. KẾ HOẠCH NĂM 2022**

1. **Mục tiêu**

**1.1.Mục tiêu chung**

- Không có bệnh nhân mắc sốt rét trong năm,

- Phấn đấu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2025.

**1.2. Mục tiêu cụ thể**

- Đảm bảo người dân được tiếp cận với dịch vụ chẩn đoán sớm sốt rét, điều trị kịp thời và hiệu quả, an toàn

- Nâng cao diện bao phủ của các biện pháp phòng, chống sốt rét phù hợp cho toàn bộ người dân có nguy cơ mắc sốt rét cao

- Tăng tỷ lệ sử dụng các biện pháp phòng chống sốt rét và nâng cao hiểu biết của người dân về phòng, chống sốt rét

- Nâng cao năng lực quản lý, giám sát dịch tễ sốt rét và sẵn sàng đáp ứng phòng chống sốt rét

- Thực hiện từng bước loại trừ sốt rét, phấn đấu loại trừ sốt rét trên địa bàn huyện vào năm 2025.

**2.Nội dung kế hoạch**

**2.1. Chỉ tiêu cơ bản** ( Có phụ lục đính kèm)

**2.2. Thời gian, địa điểm**

- Địa điểm: 14 xã, Trị trấn

- Thời gian : Năm 2022

**2.3. Nhiệm vụ cụ thể:**

**2.3.1. Tuyến huyện**

**-** Xây dựng kế hoạch, quí, năm cho toàn huyện

- Tham mưu với UBND huyện về công tác quản lý đối tượng di biến động tại các công ty, thủy điện, nhà máy Boxit

- Lập biểu đồ Means + 2SD cho các xã cập nhật vẽ biểu đồ hàng tháng để đánh giá diễn biến tình hình dịch và hướng xử trí kịp thời.

- Thực hiện điều trị, sốt rét theo quyết định: 2699QĐ/BYT ngày 26/6/2020 về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét.

- Thực hiện giám sát theo quyết định: 4922/QĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ y tế về quyết định hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt rét.

- Giám sát dịch tễ tại các thôn trọng điểm, thôn có ca bệnh sốt rét mới, cũ

- Xây dựng kế hoạch tập huấn chuyện môn cho tuyến xã, YTTB

- Xây dựng kế hoạch phun, tẩm cho toàn huyện

- Kết hợp với BQLDA RAI3E xây dựng hoạch giám sát các hoạt động phòng chống sốt rét của tuyến cơ sở để đánh giá những mặt làm được và khắc phục những tồn tài hạn chế kịp thời.

- Phối hợp với Trung tâm văn hóa TDTT huyện thực hiện công tác truyền thông phòng chống và loại trừ sốt rét.

**2.3.2. Tuyến y tế cơ sở**

**-** Xây dựng kế hoạch quí, năm

- Giám sát dịch tễ tại các thôn bản 1 lần/ tháng tháng ( những xã trong dự án RAI3E giám sát toàn bộ thôn của xã, với xã có trên 8 thôn trở lên thì giám sát ít nhất là 8 thôn có biên bản lưu ) .

- Quản lý đối tượng di biến động dân cư, lấy lam xét nghiệm chủ động cho tất cả trường hợp có sốt, đi rừng, ngủ rẫy, đi làm ăn từ nơi khác về địa phương để phát hiện điều trị kịp thời

- Thực hiện điều trị, sốt rét theo quyết định: 2699QĐ/BYT ngày 26/6/2020 về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét.

- Thực hiện giám sát theo quyết định: 4922/QĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ y tế về quyết định hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt rét.

- Xây dựng kế hoạch chiến dịch truyền thông phòng chống và loại trừ srét, xây dựng kế hoạch phun tẩm hóa chất phòng chống sốt rét.

- Giám sát bệnh nhân rét cũ, mới theo qui định.

- Phối hợp với văn hóa xã, Trị trấn thực hiện công tác truyền thông phòng chống và loại trừ sốt rét.

- Thực hiện công tác thông kê báo cáo theo Thông tư 54/TT-BYT

**2.4. Giải pháp**

**2.4.1. Công tác chỉ đạo, điều hành**

- Tăng cường công tác chỉ đạo việc triển khai thực hiện kế hoạch giai đoạn 2 “ Chiến lược phòng , chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năn 2030” của Thủ tướng Chính phủ kềm theo quyết định số: 1920/QĐ-TTg ngày 27/10/2011

- Đẩy mạnh triển khai tổ chức hiệu quả các hoạt động PCSR, đặc biệt chú trọng các xã có tình hình sốt rét biến động, chưa ổn định: Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Ngãi, Lộc Nam. Nâng cao chất lượng giám sát phát hiện, chẩn đoán điều trị, giám sát côn trùng. Huy động các cơ sở y tế tư nhân tham gia công tác phòng chống và loại trừ sốt rét.

- Triển khai quy định, quy trình, dẫn chuyên môn kỹ thuật của Bộ y tế trong phòng, chống và loại trừ sốt rét cho tất cả các xã, Thị trấn.

**2.4.2. Công tác truyền thông**

- Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dực sức khóa về phòng chống và loại trừ sốt rét bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa phương

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể đại phương tích cực tham gia các hoạt động tryền thông giáo dục sức khỏe trong phòng, chống và trừ sốt rét.

**2.4.3. Công tác chuyên môn**

- Phun tẩm hóa chất phòng chống sốt rét trọng điểm, áp dụng biện pháp đặc biệt để diệt muỗi tại các xã có bệnh nhân mắc sốt rét tăng và không ổn định

- Cấp màn tẩm háo chất tồn lưu lâu dài miễn phí cho người dân vùng sốt rét lưu hành .

- Nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị sốt rét từ huyện đến xã. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đúng phác đồ. Duy trì hoạt động 15/15 điểm kính hiển vi.

- Tăng cường công tác quản lý đối tượng di biến động dân cư, bệnh nhân mắc sốt rét, chủ động điều tra khi có ca bệnh sốt rét ngoại lai xuất hiện. Phát hiện và điều trị kịp thời cho tất cả trường hợp bệnh nhân nghi ngờ sốt rét.

**2.4.4. Công tác đầu tư nguồn lực**

- Tăng cường công tác đầu tư nguồn lực, nhân lực cho cán chuyên trách làm công tác phòng chống và loại trừ sốt rét, trú trọng cán bộ y tế xã, YTTB

- Các địa phương chủ động xây dựng kinh phí đáp ứng nhu cầu của địa phương ( Tham mưu UBND xã, Thị trấn hỗ trợ thêm kinh phí)

**2.4.5. Công tác xã hội hóa**

- Phối hợp với UBND các cấp chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, cộng đồng tại địa phương tích cực thực hiện công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét

- Chủ động thông báo cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, Lâm trường, công ty, thủy điện, nhà máy Boxit đóng trên đại bàn để chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét.

**3.Điều kiện đảm bảo**

**3.1. Vật tư, hóa chất, trang thiết bị**

Máy móc, trang thiết bị, hóa chất, thuốc, vật tư Trung tâm y tế Bảo Lâm mua, dự án cấp, CDC cấp

**3.2. Nhân lực**

Y tế huyện, y tế xã, y tế tư nhân, YTTB, CTV, các ban ngành đoàn thể đại phương

**3.3. Kinh phí :**Thực hiện theo nhuồn kinh phí phân bổ năm 2022

**III. ĐẾ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

**1.Trung tâm kiểm soát bệnh tật**

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát chuyên môn, hỗ trợ trang thiết bị, vật tư, hóa chất kịp thời

**2.UNBD xã, Thị trấn**

Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hôp công tác phòng chống và loại trừ sốt rét

Trên đây là kế hoạch công tác phòng, chống và trừ sốt rét năm 2022 của Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm. Đề nghị các xã, Trị trấn triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận: P.GIÁM ĐỐC**

-KSBT tình;

-BGĐ;

- KHNV; ( đã ký)

- 14 xã, Trị trấn;

- Mạng lan;

- Lưu VT,CT. **Nguyễn Văn Hải**