SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

# TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 149  / KH-TTYT	                    Bảo Lâm, ngày 05   tháng 05 năm 2021

### KẾ HOẠCH

Triên khai chiến dịch cân, đo trẻ dưới 5 tuổi đợt 1 năm 2021

Căn cứ kế hoạch số 382 /KH- KSBT ngày 15 tháng 04 năm 2021  của Trung kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng V/v “Triển khai chiến dịch cân, đo trẻ dưới 5 tuổi năm 2021”.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương. Nay Trung Tâm Y Tế huyện Bảo Lâm lập kế hoạch triển khai chiến dịch cân, đo trẻ dưới 5 tuổi năm 2021 trên địa bàn huyện như sau:

I.Mục tiêu:

- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho toàn bộ trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn huyện theo chỉ tiêu: Cân nặng/tuổi, chiều cao/tuổi. Quần thể tham chiếu của tổ chức y tế thế giới  (WHO ) đã được áp dụng ở Việt nam từ năm 2006.

II.Thời gian, địa điểm:

1.Thời gian:

-Tổ chức cân, đo trẻ dưới 5 tuổi từ 03/05/2021 đến hết ngày 12/06/2021.

2.Địa điểm: 14 xã, thị trấn.

III Đối tượng :

-Đối với trẻ từ 6-36 tháng tuổi : Cân, đo tại Trạm Y tế xã, thị trấn.

-Đối với trẻ từ 0-<6 tháng và 37-60 tháng tuổi : Cân, đo tại các điểm tập trung hoặc tại hộ gia đình.

IV. Nhiệm vụ cụ thể  :

1.Trung tâm y tế huyện :

-Xây dựng kế hoạch cân, đo trẻ và triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.

-Lập lịch và cử cán bộ đi kiểm tra, giám sát các đơn vị trên địa bàn trong thời gian triển khai chiến dịch cân, đo.

-Tổng hợp số liệu và báo cáo về khoa dinh dưỡng Trung Tâm kiểm soát bệnh tật  Tỉnh Lâm Đồng trước ngày 20/ 06/ 2020.

2. Các trạm y tế xã, thị trấn:

-Xây dựng triển khai chiến dịch cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi kèm theo lịch cân, đo trẻ gửi về khoa YTDP trước ngày 03 tháng 5 năm 2021 để Phụ trách khoa phân công cán bộ đi kiểm tra, giám sát và báo cáo về khoa dinh dưỡng Trung Tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh có kế hoạch  giám sát.

- Tổ chức chiến dịch cân, đo trẻ dưới 5 tuổi có thể kết hợp với chiến dịch uống Vitamin A của trẻ tại Trạm Y tế xã hoặc tổ chức riêng tùy tình hình thực tế của mỗi trạm.

- Xác định tuổi và và tư thế đo chiều cao của trẻ theo phụ lục đính kèm.

- Tại các điểm cân, đo trẻ bắt buộc phải có đủ cân, thước, vật chuẩn và danh sách trẻ đã được điều tra, tính tháng tuổi.

- Trong quá trình thực hiện cân, đo trẻ phải thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống Covit-19 theo quy định của Sở Y tế và Bộ Y tế.

- Báo cáo kết quả thực hiện và đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng theo mẫu báo cáo đính kèm gửi về khoa YTDP trước ngày 15/6/2020 để thư ký chương trình tổng hợp báo cáo.

IV. Điều kiện đảm bảo :

1. Nhân lực: Tổng cộng: 143  người. Trong đó:

a.Giám sát, chỉ đạo: Cán bộ khoa dinh dưỡng Trung Tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng và CB khoa YTDP  (09 người)

b.Thực hiện chính: 14 phụ trách chương trình và 120 cộng tác viên dinh dưỡng của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

c.Phối kết hợp: Bác sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh của 12 Trạm y tế và 02 PKĐKKV.

2.Kinh phí:

Theo hướng dẫn tại Thông tư 143/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 mục 5, điều 7, chương III: Nội dung và mức chi đặc thù của các dự án không có phần chi hỗ trợ cân, đo trẻ dưới 5 tuổi. Do đó, trong đợt cân, đo trẻ năm 2021 sẽ không có kinh phí hỗ trợ.

3.Vật lực:

Cân, thước đo chiều cao, vật chuẩn kiểm tra cân.

V. Kiến nghị và đề xuất:

* Với UBND huyện :

- Tăng cường công tác chỉ đạo đôn đốc cho UBND xã, thị trấn tổ chức thực hiện chiến dịch và hoàn thành kế hoạch của chiến dịch.

* Với Trạm y tế và PKĐKKV:

- Tham mưu với UBND xã, thị trấn hỗ trợ kinh phí trong chiến dịch cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi.

Trên đây là kế hoạch triển khai chiến dịch cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi năm 2021 của Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm. Đề nghị các đơn vị Y tế cơ sở nghiêm túc thực hiện. Kính mong được sự giúp đỡ, phối hợp của các ban ngành liên quan để chúng tôi hoàn thành tốt chiến dịch này ./.

Nơi nhận:						       PHÓ GIÁM ĐỐC

- TTKSBT Tỉnh  ( B/c))

- Phòng y tế huyện ( b/c)                                                                     ( Đã ký )

- Ban giám đốc TTYT ( b/c )

- 02 PKĐKKV ( t/h )

- 12 trạm y tế xã ( t/h    		                                               BS: Nguyễn Văn Hải

- Lưu VT, KHNV, CT

Phụ lục: THU THẬP SỐ LIỆU VÀ TỔNG HỢP SỐ LIỆU

HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TUỔI CỦA TRẺ

- Nguyên tắc tính tuổi:

- Cần xác định tuổi của trẻ trước khi cân/đo.

- Nếu trẻ dưới 24 tháng tuổi thì phải đo chiều dài nằm. Từ 24 tháng tuổi trở lên thì đo chiều cao đứng.

- Cách lập lịch tháng tuổi:

| Tháng Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yđt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yđt -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yđt -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yđt -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yđt -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yđt -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Yđt:  Ghi năm hiện thời đang tiến hành điều tra (cân đo). Ví dụ 2021

Yđt – 1: Ghi lùi lại 1 năm so với năm điều tra. Ví dụ 2020

Yđt – 2: Ghi lùi lại 2 năm so với năm điều tra. Ví dụ 2019 Làm tương tự cho đến Yđt – 5.

Tại dòng Yđt ta ghi số 0 tại ô tương ứng với tháng điều tra. VD ta điều tra vào tháng 6/2021

3 Thực hành lập lịch tính tháng tuổi :

| Tháng Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yđt | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yđt -1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Yđt -2 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| Yđt -3 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| Yđt -4 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| Yđt -5 |  |  |  |  | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |

Ví dụ cụ thể: Chúng ta tổ chức cân trẻ vào ngày 25/5/2021. Hãy lập bảng tính tuổi và cho biết tháng tuổi của cháu A sinh ngày 15/10/2016 và cháu B sinh ngày 27/3/2018 ?

| Tháng Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 2019 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 2018 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| 2017 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 2016 |  |  |  |  | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |

Bước 1: Căn cứ vào tháng/năm điều tra (25/5/2021) để lập lịch tháng tuổi. Ta ghi số 0 vào ô tương ứng của tháng 5 (cột ghi tháng 5) và năm 2021 (dòng ghi 2021) Yđt là năm tiến hành điều tra: 2021.

Bước 2: Ghi tiếp số tháng tương ứng cho những ô còn lại về phía tay TRÁI của ô vừa ghi số 1.

Bước 3: Tra bảng cho 2 cháu A và B ta có kết quả:

Cháu A sinh ngày 15/10/2016,tuổi của cháu tại thời điểm điều tra là 55 tháng tuổi ( ngày điều tra lớn hơn ngày sinh ) nên giữ nguyên kết quả.

Cháu B sinh ngày 27/3/2018,tra bảng ta có ô ghi số 38 nhưng do ( ngày điều tra nhỏ hơn ngày sinh ) nên kết quả phải trừ đi 1. Vậy tuổi của cháu tại thời điểm diều tra là 37 tháng tuổi .