SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   150   /KH-TTYT                                             Bảo Lâm, ngày 05   tháng 05 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tẩy giun cho học sinh tiểu học huyện Bảo Lâm năm 2021

Căn cứ kế hoạch số 566/ KH- KSBT ngày 24/3/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai kế hoạch tẩy giun cho học sinh tiểu học tỉnh Lâm Đồng năm 2021;

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nay Trung tâm y tế Bảo Lâm xây dựng  kế hoạch tẩy giun cho học sinh tiểu học huyện Bảo Lâm năm 2021 cụ thể như sau :

I. MỤC TIÊU

- Giảm cường độ nhiễm giun và tỷ lệ nhiễm giun ở học sinh.

- Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh về phòng chống các bệnh giun truyền qua đất và các bệnh có liên quan.

- Góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy các biện pháp phòng chống các bệnh giun sán trong cộng đồng.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA BÀN THỰC HIỆN

1.Thời gian tổ chức tẩy giun : Từ ngày 01/05/2021 đến ngày 15/5/2021

2. Địa bàn thực hiện : 100% các trường tiểu học trên địa bàn huyện

III. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN

+ Các trạm y tế xã, thị trấn chủ động phối hợp với ban giám hiệu các trường tiểu học đóng trên địa phương xây dựng kế hoạch tẩy giun cho học sinh tiểu học đảm bảo an toàn và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

+Triển khai các hoạt động cho học sinh uống thuốc tẩy giun theo “Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng” tại quyết định số 6437/QĐ- BYT ngày 25/10/2018 của Bộ Y Tế.

+ Thuốc tẩy giun : Menbendazon 500mg; Liều 1 viên/01 học sinh tiểu học (học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, không phân biệt lứa tuổi, cân nặng).

+ Tổ chức cho học sinh uống thuốc tại lớp dưới sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm. Nhân viên y tế và giáo viên thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như: Đeo khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn…Thực hiện khám sàng lọc, cách ly những học sinh có triệu chứng nghi ngờ liên quan tới bệnh Covid-19.

+ Cán bộ y tế nhà trường và cán bộ y tế xã theo dõi, giám sát uống thuốc tẩy giun và xử trí kịp thời các trường hợp nếu có tác dụng phụ sau khi uống thuốc .

+ Trạm y tế các xã, thị trấn tổng hợp số liệu theo mẫu quy định, báo cáo về Khoa y tế Dự phòng trước ngày 25/5/2021 để tổng hợp báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng theo đúng thời gian quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.Trung tâm y tế huyện

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung đến tất cả trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Phối hợp với Phòng GD&ĐT triển khai thực hiện kế hoạch

- Phân bổ thuốc tẩy giun cho các Trạm y tế các xã, thị trấn

- Kiểm tra, giám sát và phối hợp với các trạm y tế và xử lý các trường hợp có tác dụng phụ sau khi uống thuốc.

- Tổng hợp báo cáo kết quả sau khi  triển khai thực hiện về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

2.Các trạm y tế xã, thị trấn

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung cho các trường tiểu học đóng trên địa bàn.

-  Cấp phát thuốc và theo dõi, kiểm tra, giám sát  việc tổ chức  cho học sinh uống thuốc tẩy giun tại các trường

theo qui định.

- Tổng hợp báo cáo về khoa y tế Dự phòng trước ngày 25/5/2021 đúng thời gian quy định.

3. Các trường có học sinh Tiểu học:

Phối hợp với trạm y tế các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch và làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh học sinh, tổ chức cho học sinh uống thuốc tại lớp dưới sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm, cán bộ y tế .

Thực hiện các biện pháp an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid -19.

V. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

1.Thuốc tẩy giun : Do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng cấp từ nguồn tài trợ của Who.

2.Nhân lực: Y tế huyện, y tế xã, giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện Bảo Lâm, các ban ngành đoàn thể

3. Kinh phí: Tùy tình hình từng xã, thị trấn xin hỗ trợ từ UBND.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. TTKSBT Tỉnh Lâm Đồng : Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo

2. UBND huyện Bảo Lâm : Chỉ đạo các ban ngành liên quan để đợt tẩy giun cho học sinh tiểu học trên địa bàn huyện đạt kết quả.

3.Phòng giáo dục huyện Bảo Lâm :

Chỉ đạo các trường có học sinh tiểu học phối hợp với trạm y tế các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch tẩy giun cho học sinh tiểu học huyện Bảo Lâm năm 2021, đề nghị các trạm y tế xã, thị trấn phối hợp với các trường có học sinh Tiểu học thực hiện để đợt tẩy giun đạt kết quả cao.

Nơi nhận:                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC

- KSBT tỉnh ( để b/c)

- Phòng GD huyện (phối hợp)                                                          ( Đã ký )

- 12TYT,2PK ( để thực hiện)

- Các trường có học sinh Tiểu học

trên địa bàn huyện;                                                              BS: Nguyễn Văn Hải

- Lưu VT-CT.