| SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM Số: 98 /KH-TTYT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bảo Lâm, ngày 14 tháng 2 năm 2022 |
| --- | --- |

Kế hoạch

Tăng cường truyền thông trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa xuân năm 2022.

Căn cứ vào công văn số 107/KSBT ngày 14/2/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường các hoạt động trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa xuân năm 2022.

Trung tâm y tế Bảo Lâm xây dựng kế hoạch truyền thông tăng cường các hoạt động trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa xuân năm 2022 trên địa bàn huyện với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

Huy động sự tham gia của người dân trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, người dân đủ điều kiện được tiêm chủng trong mùa xuân năm 2022.

II. THỜI GIAN

Từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022.

III. ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG

- Người dân cư trú trên địa bàn huyện Bảo Lâm, đặc biệt là người dân ở những xã, thị trấn đang có dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân chưa được tiêm phòng và chưa tiêm đầy đủ vắc xin phòng Covid-19.

- Chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương.

- Cán bộ trong ngành Y tế.

IV. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

1.Nhiệm vụ chính trị:

- Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính quyền, Bộ Y tế trong lĩnh vực y tế.

- Tuyên truyền nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, học tập qui tắc ứng xử và nâng cao y đức thông qua việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thông tin – Truyền thông về gương người tốt việc tốt.

- Nhiệm vụ chuyên môn:

  - Chủ đề truyền thông:

- Để góp phần đẩy lùi đại dịch COVID-19, hãy tiêm phòng vắc xin đầy đủ và luôn nhớ thực hiện 5k.

- Hãy nhớ rằng: Vắc xin + 5K giúp bạn giảm nguy cơ mắc COVID-19 bao gồm cả biến thể Omicron, Delta và các biến thể khác.

  - Nhiệm vụ truyền thông:

- Tuyên truyền việc tiêm vắc xin liều bổ sung và liều nhắc lại theo hướng dẫn   của Bộ Y tế:

* Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin do Sinopharm sản xuất thì có thể tiêm liều bổ sung và nhắc lại bằng vắc xin do Sinopharm, Pfizer và Astrazeneca sản xuất.

* Đối với liều dùng vắc xin do Moderna sản xuất:

+ Tiêm liều bổ sung, liều dùng là 0,5ml

+ Tiêm liều nhắc lại, liều dùng là 0,25ml (1/2 liều cơ bản) cho những người đã tiêm 2 mũi vắc xin trước đó bằng bất kể vắc xin gì.

- Tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là thực hiện biện pháp 5K trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Tổ chức truyền thông hướng dẫn người dân thực hiện các quy định đảm bảo an toàn tiêm chủng khi đi tiêm chủng; hướng dẫn người đi tiêm chủng tự theo dõi sức khỏe sau khi tiêm chủng theo các khuyến cáo của ngành y tế.

- Sử dụng các tài liệu truyền thông về Chiến dịch và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn trên Kho dữ liệu điện tử truyền thông phòng, chống dịch COVID-19, tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka615U3F5504hoh53aE3?e=QnubLR và địa chỉ https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61grRw2dJqjAsJoGsYyQ?e=MHZjxh.

- Tuyên truyền, hướng dẫn xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

V. HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG

- Truyền thông giáo dục sức khỏe gián tiếp:

+ Phối hợp với đài phát thanh truyền hình huyện thực hiện Chuyên mục sức khỏe cho mọi người, tuyên truyền về công tác tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa xuân năm 2022.

+ Tuyên truyền trên các loa truyền thanh của xã, thị trấn và các loa truyền thanh bệnh viện về công tác tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa xuân năm 2022.

- Truyền thông giáo dục sức khỏe trực tiếp:

+ Triển khai các hình thức TTGDSK trực tiếp như: Nói chuyện chuyên đề, thảo luận nhóm, họp dân, tư vấn, thăm hộ gia đình...về công tác tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa xuân năm 2022 tại thôn, bản, tổ dân phố.

+ Truyền thông trực tiếp tại các hộ dân, vận động người dân chủ động tham gia công tác tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa xuân năm 2022.

+ Hoạt động truyền thông phải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

- Các hình thức khác:

+ Treo băng rôn, dán áp phích, phát tờ rơi tuyên truyền ở cơ quan, nơi đông người qua lại.

+ Xe loa tuyên truyền trong đợt chiến dịch tăng cường tuyên truyền tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa xuân năm 2022.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tuyến huyện:

- Thống kê báo cáo theo quy định.

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe về công tác tăng cường tuyên truyền tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa xuân năm 2022 trên địa bàn.

- Phối hợp với đài phát thanh truyền hình thực hiện chuyên mục sức khỏe cho mọi người.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, họp hội đồng người bệnh, lồng ghép TTGDSK chuyên đề về tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và các biện pháp phòng ngừa đến tất cả các cán bộ viên chức trong đơn vị, người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện và thân nhân của họ.

- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại các chợ, nơi đông dân cư và các cơ sở y tế.

- Triển khai các hình thức TTGDSK trực tiếp trong cộng đồng dân cư, chú trọng người dân ở những địa bàn có dịch bệnh, và nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh.

2) Tuyến xã:

- Thống kê báo cáo theo quy định.

- Tham mưu cho ban chỉ đạo sức khỏe nhân dân tại địa phương triển khai hoạt động tăng cường truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn xã, thị trấn.

- Triển khai các hình thức TTGDSK trực tiếp trong cộng đồng dân cư, chú trọng người dân ở những địa bàn đang có dịch bệnh xảy ra, nơi có nguy cơ xảy ra dịch bệnh.

- Phối hợp với Ban văn hóa thông tin xã, thị trấn đẩy Mạnh các hoạt động truyền thanh trên loa xã với nội dung tăng cường truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn dân cư.

- Phối hợp với các ban, nghành, đoàn thể tại địa phương triển khai các hình thức TTGDSK trực tiếp tại các hộ dân trên địa bàn.

VII. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

1. Nhân lực:

- Nhân viên y tế huyện, xã, thị trấn, y tế thôn bản, cộng tác viên và các ban, ngành, đoàn thể …

2. Vật tư:

- Băng rôn, đĩa CD, tờ rơi, áp phích, sách hỏi, biểu mẫu báo cáo… nhận từ Trung tâm y tế Bảo Lâm cấp phát về.

3. Kinh phí

- Băng rôn:

| + Xã: 14 xã × 2 cái/xã ×300.000 đ/cái | = 8.400.000đ |
| --- | --- |
| + Huyện: 2 cái × 300.000đ/cái | = 600.000đ |
| - Tổng cộng: | 9.000.000đ |

( Bằng chữ: Chín triệu đồng chẵn).

VIII. Đề xuất, kiến nghị

UBND các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và hỗ trợ kinh phí cho công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trong chiến dịch tăng cường tiêm chủng mùa xuân năm 2022.

Trên đây là kế hoạch tăng cường truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa xuân năm 2022 của Trung tâm y tế Bảo Lâm. Đề nghị các đơn vị y tế xã, thị trấn triển khai và báo cáo kết quả theo quy định./.

Nơi nhận:								GIÁM ĐỐC

| - TT KSBT Lâm Đồng; |  |
| --- | --- |
| - BGĐ; |  |
| - PKHNV; |  |
| - 14 TYT, PKĐK; | (Đã ký) |
| - Lưu VT,CT. | Nguyễn Văn Hải |

| SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO

TRUYỀN THÔNG TĂNG CƯỜNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 MÙA XUÂN NĂM 2022

| STT | HÌNH THỨC TT-GDSK | ĐƠN VỊ TÍNH | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Truyền thông gián tiếp |  |  |  |
| 1 | Chuyên mục SKCMN | Lần |  |  |
| 2 | Loa truyền thanh của xã | Lần |  |  |
| 3 | Băng rôn tuyên truyền | Cái |  |  |
| II | Truyền thông trực tiếp | Lượt người |  |  |
| 1 | Thảo luận nhóm | Buổi |  |  |
|  | Số người tham gia | Lượt người |  |  |
| 2 | Tổ chức họp | Buổi |  |  |
|  | Số người tham gia | Lượt người |  |  |
| 3 | Làm mẫu | Buổi |  |  |
|  | Số người tham gia | Lượt người |  |  |
| 4 | Thăm hộ gia đình | Hộ |  |  |
|  | Số người GDSK | Lượt người |  |  |
| III | Hình thức khác (Tư vấn) | Lượt người |  |  |
|  | Áp phích | Tờ |  |  |
|  | Tờ rơi | Tờ |  |  |

Bảo Lâm, ngày…. tháng…năm 2022

| Xác nhận TTYT Huyện | Người báo cáo |
| --- | --- |
| (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |