SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51 / KH-TTYT                                           Bảo Lâm, ngày 24 tháng 01 năm 2022

## KẾ HOẠCH

## Triển khai chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em  năm 2022

Căn cứ kế hoạch số 24 / KSBT ngày 07 tháng 01 năm 2022  của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp y tế năm 2022.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương .Nay Trung tâm Y tế Bảo Lâm  xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của chương trình phòng chống suy   dinh dưỡng trẻ em huyện Bảo Lâm năm 2022  như sau :

I.ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG DINH DƯỠNG NĂM 2021

1. Kết quả đạt được

- Mở các lớp truyền thông cho bà mẹ mang thai và bà mẹ có con < 5 tuổi suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì tại 14/14 xã, thị trấn cho 840 bà mẹ.

-Treo băng rôn truyền thông trong tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển.tại trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện : 60 cái

-Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể cân nặng giảm 0,46%, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm 0,44 % so với cùng kỳ đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao( kế hoạch giảm 0,4%) .

2.Tồn tại, hạn chế  nguyên nhân :

-Còn một số xã số liệu trẻ mới sinh chưa cập nhật vào sổ theo dõi trẻ < 5 tuổi kịp thời, công tác  thống kê, báo cáo còn chậm trễ.

-Một số xã phụ trách chương trình mới nên ảnh hưởng tới chất lượng thống kê, báo cáo.

3. Thuận lợi :

Trong năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, huyện ủy Bảo Lâm, Ban giám đốc Trung tâm y tế Bảo Lâm cùng các ban ngành đoàn thể huyện. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng. Sự phối kết hợp của các đơn vị y tế cơ sở và các ban ngành đoàn thể xã, thôn.

4. Khó khăn :

- Là Huyện thuộc vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí còn hạn chế, phong tục tập quán còn lạc hậu, kinh tế còn khó khăn nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số, nên công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em còn gặp nhiều khó khăn.

II. KẾ HOẠCH  NĂM 2022

1. Mục tiêu chung :

- Cải thiện sức khỏe về thể lực và trí tuệ ở trẻ < 5 tuổi, góp phần nâng cao tầm vóc người Việt Nam.

- Dự phòng thiếu Vitamin A, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng, giảm tỷ lệ mắc bệnh khô mắt ở trẻ em ,phòng chống mù lòa.

2. Mục tiêu cụ thể :

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân  0,03% từ 11,86% xuống còn 11,83% .

Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi  0,02% từ 16,10% xuống còn 16,08%.

- Nâng cao tỷ lệ bà mẹ có con < 5 tuổi và bà mẹ mang thai có kiến thức về dinh dưỡng và biết vận dụng kiến thức về dinh dưỡng tại nhà.

- Tỷ lệ trẻ  được uống vitamin A > 95 % .

- Tỷ lệ bà mẹ sau sinh  được uống viamin A đạt 96%.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI:

- Tuyến huyện :

-Tham mưu củng cố kiện toàn ban chăm sóc sức khỏe nhân dân, đưa công tác phòng chống suy dinh dưỡng vào nghị quyết của Đảng Ủy và HĐND 14  xã, thị trấn  để chỉ đạo thực hiện, Lập kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tại địa phương.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế, Y tế thôn bản và cộng tác viên về kiến thức dinh dưỡng, kỹ năng thực hành đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em.

- Giám sát các hoạt động về thực hành dinh dưỡng, cân đo trẻ, truyền thông – giáo dục sức khỏe.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và có con nhỏ < 5 tuổi trong cộng đồng .

- Mở 28 lớp truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho đối tượng phụ nữ có con < 2 tuổi, < 5 tuổi SDD và bà mẹ mang thai, truyền thông trực tiếp, hướng dẫn thực hành dinh dưỡng tại hộ gia đình khi đi địa bàn thực hiện các chương trình y tế quốc gia.

- Triển khai thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, bà mẹ ó con < 5 tuổi suy dinh dưỡng, thừa cân, báo phì ở 14 xã, thị trấn.

- Khoa YTDP phối hợp các đơn vị liên quan và Trạm Y tế tăng cường quản lý thai nghén phát hiện sớm suy dinh dưỡng bào thai để có các giải pháp can thiệp kịp thời.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá các hoạt động chương trình 1 tháng / 1 lần tại các Trạm Y tế xã, thị trấn, rút kinh nghiệm kịp thời sau mỗi đợt kiểm tra.

- Báo cáo kịp thời cho ban giám đốc những vấn đề phát sinh để chỉ đạo thực hiện.

2. Tuyến xã:

- Trên cơ sở kế hoạch hoạt động chương trình phòng chống suy dinh dưỡng của huyện, trạm y tế xã, thị trấn lập kế hoạch hoạt động cụ thể cho xã và cộng tác viên dinh dưỡng thực hiện các hoạt động của chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

- Thực hiện cân đo trẻ < 2 tuổi suy dinh dưỡng : 01 tháng / lần, cân đo trẻ < 2 tuổi 1 quý/ lần ,cân đo trẻ dưới 5 tuổi một năm 2 lần  vào tháng 6 và tháng 12 để đánh giá tỷ lệ SDD TE < 5 tuổi năm 2022.

-Thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và bà mẹ có con < 5 tuổi thừa cân, béo phì theo phân bổ .

- Tổ chức chiến dịch uống vitamin A 02 đợt /năm : Đợt 1 vào tháng 6/2022, đợt II vào tháng 12/2022.

- Các đơn vị y tế cơ sở  xã, thị trấn tăng cường công tác đi địa bàn, phát hiện quản lý đối tượng trẻ em < 5 tuổi và bà mẹ mang thai trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, tranh ảnh, băng rôn…. Truyền thông trực tiếp khi tiếp nhận, khám chữa bệnh tại cơ sở Y tế trực thuộc, truyền thông trong các buổi thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, bà mẹ có con < 5 tuổi .Viết bài tuyên truyền  phát thanh tại các trạm y tế phường/xã: 14 lần/đợt (30 phút/lần) nhằm phổ biến kiến thức cho người dân về thực hành dinh dưỡng phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức truyền thông lồng ghép trong hội họp của các ban ngành – đoàn thể, tổ dân phố; các chương trình dự án chăm sóc sức khoẻ ban đầu khác, truyền thông nâng cao kiến thức cho bà mẹ, tăng cường hoạt động nuôi con bằng sữa mẹ.

- Thực hiện 60 băng rôn tuyên truyền “Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ” và “Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển”.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

- Nâng cao chất lượng chuyên môn và quản lý về lĩnh vực phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em cho cán bộ làm công tác dinh dưỡng trên địa bàn huyện .

- Đẩy mạnh công tác giám sát, chỉ đạo tuyến từ huyện đến xã về công tác phòng chống suy  dinh dưỡng trẻ em.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho người dân, ưu tiên phụ nữ mang thai, phụ nữ có con < 5 tuổi đồng thời tập huấn, cập nhật thông tin cho cán bộ có đủ kiến thức, kỹ năng tư vấn về dinh dưỡng.

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

V. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

1.1 Nhân lực : 159 người ( 11 cán bộ khoa y tế dự phòng,28 cán bộ phụ trách chương trình dinh dưỡng, vitamin A và 120 y tế thôn bản, CTV dinh dưỡng  của 14 xã, thị trấn).

1.2 Vật tư : Cân, thước đo

1.3 Kinh phí:

- Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động chuyên môn của Hệ y tế dự phòng tuyến huyện, thành phố, theo kinh phí sở đã duyệt năm 2022.

## VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT :

1.Với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng :

-Tiếp tục cấp thuốc Vitamin A để đơn vị triển khai thực hiện

2. Với UBND huyện Bảo Lâm :

- Hỗ trợ thêm kinh phí cho công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

- Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với đơn vị trong việc phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn huyện.

## Trên đây là kế hoạch triển khai chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 2022 của TTYT Bảo Lâm . Kính mong lãnh đạo các cấp quan tâm xem xét, phê duyệt, cấp kinh phí, vật tư… để Trung tâm Y tế Bảo Lâm triển khai thực hiện.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:						                                   (Đã ký )

-TTKSBT Tỉnh Lâm Đồng (B/c)

- BGĐ (B/c)                                                                                                                 BS : Nguyễn Văn Hải

- 12 TYT xã, thị trấn, 02 PKĐKKV (T/h)

- Lưu VT-CT