SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM                  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số:  90/KH – TTYT                                        Bảo Lâm, Ngày 22 tháng 03 năm 2021

KẾ HOẠCH

Hưởng ứng tuần lễ glôcôm thế giới năm 2021

Căn cứ theo công văn số 547/SYT-NVY ngày 09 tháng 03 Năm 2021  V/v :“ Hưởng ứng tuần lễ glôcôm thế giới năm 2021” của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng.

Để hưởng ứng tuần lễ glôcôm thế giới năm nay từ ngày 07-13/3/2021 với chủ đề “ Thế giới tươi sáng, hãy bảo vệ đôi mắt bạn!” nhằm động viên toàn xã hội tham gia vào các hoạt động chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa, Trung tâm y tế Bảo Lâm lập kế hoạch hưởng ứng tuần lễ glôcôm thế giới năm 2021 cụ thể như sau:

I.MỤC TIÊU CHUNG:

- Thúc đẩy sự tham gia của các hệ thống chính trị và của toàn dân vào thực hiện thắng lợi chiến lược phòng chống mù lòa tại cộng đồng dân cư.

- Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa , đồng bào dân tộc ít người về công tác phòng chống mù lòa.

- Nhằm giảm tỉ lệ mù lòa trên địa bàn toàn Huyện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1.Địa điểm: 14 xã, thị trấn.

2.Thời gian: Từ ngày 07 tháng 3 năm 2021 đến ngày 13 tháng 3 năm 2021.

3.Nhiệm vụ cụ thể:

3.1. Tuyến Huyện:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng tuần lễ glôcôm thể giới năm 2021;

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, giám sát hoạt động chương trình mắt của tuyến y tế cơ sở nhất tuần lễ glôcôm là thế giới (ngày 7 đến  13 tháng 3 năm 2021).

- Triển khai in ấn băng rôn cho Huyện và 14 xã, thị trấn với nội dung khẩu hiệu : “ Thế giới tươi sáng, hãy bảo vệ đôi mắt bạn!’’

3.2.Tuyến Xã:

- Xây dựng kế hoạch cho ngày thị giác thế giới tại đơn vị xã/ thị trấn;

- Phát loa truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn hiểu rõ  cách chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa 04 lần/ tháng.

- Khám phát hiện sớm chuyển bệnh đúng chuyên khoa, có tầm soát theo dõi xử trí kịp thời đề phòng biến chứng dẫn đến mù lòa.

- Các Trạm y tế - Phòng khám ĐKKV thực hiện treo băng rôn nơi công cộng.

-Tổng hợp báo cáo về khoa YTDP Huyện bảo Lâm trước ngày 25/032021.

4. Điều kiện đảm bảo :

4.1. Nhân Lực: Trung tâm y tế Bảo Lâm, 14 xã, thị trấn, YTTB, CTV.

4.2. Vật tư, trang thiết bị: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp dụng cụ, tranh ảnh, áp phích.

4.3.Kinh Phí: Thực hiên theo công văn số 182 của Sở Y Tế duyệt chi năm 2021.

III. ĐỀ NGHỊ:

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật giám sát chỉ đạo chuyên môn kịp thời.

Trên đây là kế hoạch hưởng ứng tuần lễ glôcôm thế giới năm 2021 của trung tâm y tế Bảo Lâm đề nghị các đơn vị y tế cơ sở phối hợp thực hiện. Kính mong quí cấp quan tâm giúp đỡ để chương trình hoàn thành tôt nhiệm vụ.

Nơi nhận                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC

-TTKSBT Tỉnh Lâm Đồng;

-Phòng Y tế huyện;

-BGĐ TTYT Bảo Lâm;                                                                                           ( Đã ký)

-Phòng KHNV;

-14 đơn vị y tế cơ sở;

-Lưu VT,CT.

BS:  Nguyễn Văn Hải