SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  247 /KH-TTYT                     Bảo Lâm, ngày  06   tháng 10  năm 2020

KEÁ HOAÏCH

HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS QUÍ IV NĂM 2020

Thực hiện công văn số: 116/KSBT - KHNV ngày 30 tháng  01 năm 2020 của Trung tâm kiểm soạt bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về: “ Giao chỉ tiêu dự án  phòng, chống HIV/AIDS  năm  2020”.

Căn cứ kế quả hoạt động công tác phòng, chống HIV/AIDS quí IIII năm 2020.

Nay Trung tâm y tế Bảo Lâm xây dựng kế hoạch hoạt động, phòng chống HIV/AIDS quí IV năm 2020 như sau:

I.Mục tiêu:

- Giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS,

- Giảm tử vong do nhiễm HIV/AIDS,

- Nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống HIV/AIDS,

- Giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

II. Kết quả hoạt động quí III năm 2020

1. Công tác truyền thông:

Tổng số lần: 284, số  lượt người được  truyền thông:  3.044 lượt

2. Chương trình can thiệp giảm tác hại:

Tổng số người thực hiện chương trình can thiệp giảm tác hại là: NCMT 115 người. mại dâm: 17 người

Cấp phát bơm kim tiêm:  3.564 cái. Bao cao su: 1.785 cái.

3. Bệnh nhân nhiễm HIV mới phát hiện trong quí: 00 người. Tử vong : 00

4. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch giao:

Tổng số người xét nghiệm:  773 người

Trong đó nghiện chích ma túy: 37

Mai dâm: 02

Bệnh lây nhiễm qua đường tình dục: 3

Bệnh nhâm lao: 15

Xét nghiệm phụ nữ có thai: 716

Xét nghiệm đối tượng khác: 02

Điều trị ARV 41/45 đạt 91,1%

III. Nội dung kế hoạch quí IV năm 2020

- Thực hiện kế hoạch tập huấn cho y tế  thôn bản  năm 2020.

- Thực hiện công tác truyền thông, công tác can thiệp giảm tác hại, giám sát bệnh nhân, giám sát dịch tễ thường xuyên. Tổng số BN nhiễm giám sát trong quí là: 45 BN

- Tiếp tục thực hiện chỉ tiêu kế hoạch giao

- Thực hiện công tác truyền thông phòng chống HIV/AIDS bằng nhiều hình thức như: phát thanh trên loa xã, thảo luận nhóm, thăm hộ gia đình, tư vấn trực tiếp….

- Thực hiện công tác can thiệp giảm tác hại cấp phát bao cao su, bơm kim tiêm cho đối tượng nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm và  dân di biến động 14/14 xã, thị trấn

- Thực hiện công tác tư vấn chăm sóc điều trị, tư vấn xét nghiệm. ( BN CSĐTTN là 45BN)

- Giám sát bệnh nhân nhiễm mới, cũ, tư vấn những bệnh nhân nhiễm chưa tham gia điều trị ARV giới thiệu đến các cơ sở điều trị ARV 45 bệnh nhân HIV

- Hàng tháng thực hiện giám sát các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 14/14 xã và 110 thôn bản ( chú trọng các thôn có bệnh nhân nhiễm)

- Thực hiện tư vấn xét nghiệm HIV cho bệnh nhân Lao và xét nghiệm lao cho bệnh nhân nhiễm HIV.

- Công tác thống kê báo cáo thực hiện theo qui định. ( thông tư 03/2015/TT-BYT và thông tư 09/2012TT- BYT) và một số báo cáo khác.

IV. Điều kiện đảm bảo:

- Dụng cụ , vật tư:  Trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp,

- Nhân lực: Khoa y tế dự phòng, trạm y tế, y tế thôn bản, cộng tác viên, các ban ngành đoàn thể.

- Kinh phí: Thực hiện nguồn kinh phí của dự án phòng chống HIV/AIDS năm 2020.

V. Đề xuất, kiến nghị:

Trung tâm kiểm soát bệnh tật: Cấp dụng cụ, sinh phẩm  vật tư , tài liệu truyền thông cho đơn vị thực hiện chỉ tiêu

Trên đây là kế hoạch hoạt động  phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS quí IV năm 2020 của huyện Bảo Lâm. Kình gửi các cấp tạo điều kiện để chương trình hoàn thành kế hoạch đề ra.

KT GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                            GIÁM ĐỐC

- TTKSBT;

- Khoa YTDP;                                                                   ( đã ký)

- 14/14 YTCS;

- Lưu VT-CT.                                                     Nguyễn Văn Hải