SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 41 /KH-TTYT                                    Bảo Lâm, ngày 24  tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

Phòng chống sốt xuất huyết quý I năm 2022

Căn cứ vào kết quả hoạt động chương trình Sốt xuất huyết quí IV/2021 và tình hình thực tế tại địa phương.

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUÝ IV/2021:

- Số bệnh nhân mắc SXH trong quý: 08 bệnh nhân.

- Giám sát lăng quăng 14 điểm/tháng/lần, giám sát muỗi 9 điểm/tháng/lần trong 3 tháng.

- Số mẫu xét nghiệm thực hiện: 03 mẫu.

- Công tác truyền thông:

+ Phát loa: 56 lần/ 14 xã

+ Thảo luận nhóm: 53 buổi (trong đó: 633 người tham dự, 278 người được tư vấn).

+ Họp dân: 31 cuộc họp (951 người tham dự)

+ Thăm hộ gia đình: 1918 hộ (3753 người).

- Công tác xử lý ổ dịch:  Trong đó

+ Xử lí phun: 05 ổ dịch

+ Xử lí diệt lăng quăng: 02 ổ dịch

- Trong quý IV/2021, số ca SXH giảm 46 ca (8/54) so với quý IV/2020; giảm 02 ca (8/10) so với quý III/2021.

Nay trung tâm Y tế Bảo Lâm xây dựng lập kế hoạch hoạt động phòng chống Sốt xuất huyết dengue quý I năm 2022 cụ thể như sau:

II. KẾ HOẠCH QUÍ I NĂM 2022

1. Mục tiêu

- Giảm số ca mắc Sốt xuất huyết từ 08 ca quý IV năm 2021 xuống còn 07 ca trong quý I năm 2022.

- Không để tử vong do bệnh sốt xuất huyết tịa địa phương.

2. Nội dung kế hoạch

2.1. Các chỉ tiêu cơ bản

- Phân lập virut: 03 mẫu.

- MacElisa: 03 mẫu.

- Giám sát lăng quăng thường quy: 45 lần.

- Giám sát muỗi thường quy: 25 lần.

- Điều tra, giám sát ca bệnh sốt xuất huyết nếu có.

2.2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian:  Từ ngày 01/01 đến ngày 31/3/2022.

- Điạ điểm: 14 Trạm y tế xã, Thị trấn

2.3. Nhiệm vụ cụ thể

2.3.1. Tuyến huyện

- Xây dựng kế hoạch quí cho toàn huyện

- Tham mưu Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trong các hoạt động phòng chống dịch SXHD trên địa bàn, kiện toàn ban chỉ đạo (nếu có thay đổi).

- Thực hiện điều trị, giám sát dịch tễ (giám sát xã điểm, chỉ số lăng quăng, chỉ số muỗi, lấy mẫu huyết thanh), xử lí các ổ dịch tại các xã, thị trấn, thôn trọng điểm khi có ca bệnh Sốt xuất huyết cũ, mới theo qui định.

- Phát hiện, lấy mẫu và xét nghiệm tất cả các bệnh nhân nghi SXHD đến khám hoặc nhập viện, báo cáo ca bệnh theo phiếu điều tra ca bệnh.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn công tác điều tra, giám sát côn trùng cho tuyến xã, YTTB.

- Lập biểu đồ Means + 2SD cho các xã cập nhật vẽ biểu đồ hàng tháng để đánh giá diễn biến tình hình dịch và hướng xử trí kịp thời.

- Công tác truyền thông: Phối hợp với Trung tâm văn hóa TDTT phát loa, xây dựng chuyên mục sức khỏe, đưa tin bài, băng rôn, áp phích, ...

- In ấn số liệu, sổ sách, biểu mẫu báo cáo cho tuyến xã, thực hiện tổng hợp báo cáo và gửi số liệu lên tuyến tỉnh.

- Công tác thống kê, báo cáo: Thực hiện theo thông tư 54/TT-BYT qui định.

2.3.2. Tuyến xã

- Xây dựng kế hoạch quí.

- Giám sát côn trùng tại các thôn/khu phố 01 lần/tháng/xã. Riêng thị trấn Lộc Thắng 02 lần/tháng/xã.

- Thường xuyên cập nhật báo cáo ngày, xác định ổ dịch, báo cáo và xừ lý kịp thời trong vòng 48 giờ.

- Vẽ biểu đồ dự báo dịch tuần, tháng tuyến xã.

- Giám sát chặt chẽ ca bệnh SXHD tại ổ dịch đã xử lý nhằm đảm bảo sau 14 ngày không có ca mắc mới.

- Thực hiện giám sát muỗi thường quy tại 08 xã: Lộc Nam, Lộc Thành, Lộc An, Lộc Thắng, Lộc ngãi, Lộc Đức, Lộc Phú, Lộc Quảng.

- Thực hiện giám sát chủ động tại xã Lộc Thành.

- Tăng cường công tác giám sát phát hiện trường hợp nghi SXHD, thực hiện lấy mẫu huyết thanh, báo cáo khoa YTDP.

- Thuê nhân công phun hóa chất xử lý khi có dịch xảy ra.

- Phối hợp với văn hóa xã, thị trấn thực hiện công tác truyền thông phòng chống Sốt xuất huyết.

- Thực hiện công tác thông kê, báo cáo theo Thông tư 54/TT-BYT qui định.

III. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

- Nhân lực: Y tế huyện, y tế xã, YTTB, CTV, các ban ngành đoàn thể.

2. Vật lực: Vật tư, hóa chất trang thiết bị phục vụ điều tra côn trùng.

3. Kinh phí hoạt động:

Kinh phí từ nguồn phân bổ kinh phí hoạt động các chương trình mục tiêu Y tế năm 2022 của TTYT Bảo Lâm đã được Sở Y tế phê duyệt.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đối với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

Tăng cường giám sát, chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn trong chương trình phòng chống dịch Sốt xuất huyết.

- Đối với UBND xã, thị trấn

Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp cùng ngành Y tế trong công tác phòng chống Sốt xuất huyết trên địa bàn, hỗ trợ kinh phí trong công tác truyền thông, xử lý các ổ dịch.

Trên đây là kế hoạch hoạt động phòng chống SXHD quý I năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm. Đề nghị 14 trạm y tế xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:	                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC

- TTKSBT tỉnh;

(Đã ký)

- Ban giám đốc TTYT

- 14 TYT xã, thị trấn;

- Mạng LAN;

- Lưu VT, CT.                                                            Nguyễn Văn Hải