SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

 Số: 83/ KH - TTYT *Bảo Lâm, ngày 27 tháng 01 năm 2022*

**KẾ HOẠCH**

**Hoạt động chương trình vệ sinh môi trường**

**Quí I Năm 2022**

Thực hiện kế hoạch số: 27/ KH – TTYT ngày 19/01/2022 về việc triển khai công tác vệ sinh môi trường năm 2022 của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm.

Căn cứ kết quả đạt được của chương trình vệ sinh môi trường quý IV năm 2021.

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÝ IV NĂM 2021**

**1. Kết quả đạt được:**

- Tổng số nhà vệ sinh trên toàn huyện: 30.446 trong đó tỷ lệ hợp vệ sinh: 83 %.

- Tổng số các nguồn nước trên toàn huyện: 30.446 trong đó tỷ lệ hợp vệ sinh: 84 %.

- Số lần họp cộng đồng 85 lần với tổng số người được truyền thông 17.267 người.

- Số lần trên đài truyền hình phát thanh xã 134 lần.

- Kết hợp truyền thông trong 67 trường học và 30.374 hộ gia đình.

**2. Tồn tại**

- Địa bàn rộng, phức tạp làm cho công tác điều tra, quản lý các công trình vệ sinh gặp nhiều khó khăn.

- Ý thức của người dân chưa cao nhất là ở những vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc trong các lĩnh vực xây dựng, nâng cấp các công trình vệ sinh đạt yêu cầu.

- Việc thực hiện lấy các mẫu nước làm xét nghiệm định kỳ khó thực hiện do không thu được kinh phí.

 Nay Trung tâm y tế Bảo Lâm lập kế hoạch hoạt động chương trình vệ sinh môi trường quý I năm 2022 cụ thể như sau:

**II. MỤC TIÊU**

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng, số lượng các công trình vệ sinh trên địa bàn toàn huyện và nhận thức của người dân trong việc xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh hợp vệ sinh.

**III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH**

**1.Thời gian:** Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/03/2022.

**2. Địa điểm:** 14/14 xã/ thị trấn

**3. Nhiệm vụ cụ thể:**

**3.1. Tuyến huyện:**

- Triển khai cho các đơn vị thực hiện theo các Thông tư và quyết định.

- Quản lý các công trình cấp nước tập trung.

- Tăng tỷ lệ các trưởng học, cơ quan, xí nghiệp, chợ và hộ gia đình sử dụng nước sạch và nhả tiêu hợp vệ sinh.

- Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra các TYT, Phòng khám ĐK, hộ gia đình theo chỉ tiêu, kế hoạch của tuyến trên giao.

- Tổng hợp và báo cáo số liệu theo quy định.

**3.2. Tuyến xã:**

**-** Công tác truyền thông:TTGDSK bằng mọi hình thức như phát thanh trên loa xã, tờ rơi, áp phích truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình để ít nhất đạt từ 75% hộ gia đình trở lên sử dụng nguồn nước sạch và nhả tiêu hợp vệ sinh (Tùy sự phân vùng theo chỉ tiêu giao đầu năm cho các đơn vị).

**-** Kiểm tra định kỳ ngẫu nhiên 10 hộ gia đình trên một thôn, đánh giá tỷ lệ cụ thể cho tất cả các thôn trên địa bàn. Lịch giám sát theo lịch công tác hàng tuần của Khoa Y tế dự phòng phân công.

**-** Kịp thời khắc phục những tồn tại trong quá trình giám sát trực tiếp tại hộ gia đình.

**-** Kiểm tra và đánh giá kết quả các công trình vệ sinh của Phòng khám đa khoa và trạm Y tế theo qui định.

**-** Phối hợp Đoàn liên ngành huyện kiểm tra các công trình vệ sinh và môi trường tại các trường học, cơ quan xí nghiệp... trên địa bàn.

- Tổng hợp và báo cáo số liêu cho khoa Y tế dự phòng theo quy định.

1. **ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO:**

**1. Vật tư, trang thiết bị:** Trung tâm y tế cấp tài liệu truyền thông: băng rôn, tời rơi…cho các đơn vị.

**2. Nhân lực:**

 Trung tâm Y tế huyện, 14 trạm y tế xã/thị trấn, YTTB, CTV và các ban ngành đoàn thể.

**3. Kinh phí:**

 Dựa vào kế hoạch phân bổ kinh phí hoạt chương trình mục tiêu Y tế – Dân số năm 2022 của Sở Y tế.

Trên đây là kế hoạch triển khai chương trình vệ sinh môi trường quý I năm 2022 của Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm. Đề nghị 14 trạm y tế xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Khoa SKMT-KSBT(C/đ); - BGĐ (C/đ); - Phòng KHNV (Đ/b); - 14 TYT xã, thị trấn (T/h); - Lưu VT- CT. | **PHÓ GIÁM ĐỐC**(Đã ký)Nguyễn Văn Hải |