SÔÛ Y TEÁ LAÂM ÑOÀNG                     COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM                        Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

Số : 289 /KH - TTYT                                    Baûo Laâm, ngaøy 03  thaùng 12  naêm 2020

## KEÁ HOAÏCH

## TRIEÅN KHAI UỐNG VITAMIN A ÑÔÏT II NAÊM 2020 HUYỆN BẢO LÂM

Thöïc hieän coâng vaên soá: 2594 / KH-KSBT ngaøy 01 tháng 12 năm 2020 cuûa Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng  V/v: “Trieån khai uoáng Vitamin A ñôït II  naêm 2020".

Nay Trung Tâm Y Tế huyeän Baûo Laâm laäp keá hoaïch trieån khai uống Vitamin A ñôït II naêm 2020 nhö sau:

I/ MUÏC TIEÂU CHUNG :

-Dự phòng thiếu Vitamin A cho trẻ em từ 6-36 tháng tuổi.

-Góp phần cải thiện dinh dưỡng, giảm tỷ lệ mắc bệnh khô mắt ở trẻ em.

II/  MỤC TIÊU CỤ THỂ :

1.Tỷ lệ treû em töø 6 ñeán 36 thaùng tuoåi coù maët taïi ñòa phöông ñöôïc uoáng Vitamin A ñaït > 95 %.

2.Tyû leä phụ nữ sau sinh 1 tháng  trong voøng 6 thaùng uoáng Vitamin A

ñaït > 96 %.

3.Treû em döôùi 6 thaùng tuoåi hoaøn toaøn khoâng ñöôïc buù söõa meï seõ ñöôïc uoáng 02 gioït Vitamin A (töông ñöông 50.000 ÑV) töø vieân nang chöông trình caáp.

4.Tiếp tục bổ sung Vitamin A cho trẻ có nguy cơ thiếu vitamin A  như tiêu chảy kéo dài, suy dinh dưỡng nặng, nhiễm khuẩn hô hấp. Đối với những trẻ được chẩn đoán chắc chắn nhiễm sởi thì bổ sung vitamin A cho trẻ theo Quyết định số 1327/QĐ –BYT, ngày 18/4/2014 về việc ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị Sởi.

5. Việc tổ chức triển khai cho uống thuốc tại địa phương phải đảm bảo an toàn và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo tại công văn số 5730/BYT-DP ngày 22 /10/2020 của Bộ Y tế về việc tổ chức cho trẻ uống vitamin A và tẩy giun đợt 2 năm 2020.

6.Kết hợp truyền thông giáo dục dinh dưỡng, huy động cộng đồng phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng.

7.Tổ chức giám sát chặt chẽ công tác chuẩn bị triển khai và thực hiện chuyên môn kỹ thuật bổ sung Vitamin A cho trẻ tại địa phương.

III/  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/ Hoïp ban chaêm soùc söùc khoeû nhaân daân ñeå trieån khai kế hoạch .

2/ Ngaøy nhaän thuoác ( ngày 8 tháng 12 năm 2020).

3/ Caùc traïm y teá xaõ, thò traán, PKÑKKV laäp keá hoaïch cuï theå veà nhaân löïc, ñieåm uoáng, thôøi gian trieån khai cuï theå cho töøng ñieåm uoáng.

4/ Ñieàu tra laäp danh saùch caùc ñoái töôïng töø 06 – 12 tháng tuổi và 13 – 36 thaùng tuổi  theo töøng ñieåm uoáng, laäp danh saùch theo töøng ñoä tuoåi.

5/  Ñoái töôïng cho uoáng:

@Taát caû treû töø 6 – 36 thaùng tuoåi coù maët taïi ñòa phöông goàm caùc treû sinh trong khoaûng töø 15/11/2017 ñeán 15 / 05/2020  cuï theå nhö sau :

-Treû töø 6– 12 thaùng tuoåi goàm  treû sinh töø 15/ 11/2019 ñeán 14 /05/2020 : Uoáng 1 vieân Vitamin A tương đương 100.000 ÑV (3-4 giọt) .

-Treû töø 13 – 36 thaùng tuoåi goàm caùc treû sinh trong khoaûng töø

15/ 11 /2017 ñeán 14 /11 /2019 uoáng 01 vieân vitamin A 200.000 ñôn vò (6-8 giọt).

-Treû döôùi 6 thaùng khoâng ñöôïc buù sữa mẹ laø treû sinh trong khoaûng töø sau ngaøy 15 /05/2020 ñeán 15 /11 /2020 hoàn toàn không được bú sữa mẹ: Cho uoáng 2 gioït Vitamin A( tương đương 50.000 ÑV).Trích từ viên nang chương trình cấp.

-Treû döôùi 5 tuoåi maéc caùc beänh coù nguy cô thieáu Vitamin A như sôûi, tieâu chaûy keùo daøi, vieâm hoâ haáp cấp, suy dinh döôõng naëng cũng được uống 1 viên Vitamin A 100.000 ĐV( trẻ < 12 tháng ) hoặc uống 1 viên Vitamin A 200.000 ĐV ( Trẻ >hoặc =12 tháng ).

Lưu ý :Caàn thaän troïng vì moãi vieân nang Vitamin A 200.000ÑV chöùa khoaûng 6-8 gioït Vitamin A (neáu caét ñaàu nuùm vieân nang thì boùp ra ñöôïc 8 gioït, neáu caét giöõa ñaàu nuùm thì ñöôïc 6 gioït). Chuù yù khoâng cho uoáng quaù lieàu quy ñònh, khoâng nhaàm laãn thuoác, khoâng nhaàm laãn ñoái töôïng cho uoáng, khoâng cho mang thuoác veà nhaø.

6/ Coâng taùc tuyeân truyeàn:

-Daùn tranh tuyeân truyeàn, aùp phích taïi caùc ñieåm uoáng.

-Treo baêng roân taïi Trung tâm y tế vaø 14 xaõ, thò traán.(Các trạm chụp hình ảnh điểm treo băng rôn gửi về Khoa dinh dưỡng –Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng trước ngày 15/12/2020 theo địa chỉ :

Email : lamdongcdc.dinhduong@gmail.com.

-Daùn tranh tuyeân truyeàn, aùp phích taïi caùc ñieåm uoáng.

7/  Thôøi gian trieån khai:

Tuyø theo tình hình thöïc teá taïi ñòa phöông coù theå trieån khai cho uoáng Vitamin A töø ngaøy 9 / 12 / 2020, cao ñieåm hoaït ñoäng truyeàn thoâng vaøo hai ngaøy 11 vaø 12 / 12 / 2020 và kết thúc cho uống vào ngày 13 /12/2020. (đề nghị các đơn vị treo băng rôn truyền thông và thông báo cho các phụ huynh đưa con em đến điểm uống vitamin A)

9/ Coâng taùc kieåm tra vaø thoáng keâ baùo caùo:

Kieåm tra, giaùm saùt, trong vaø sau khi cho uoáng Vitamin A taïi caùc ñòa phöông, caùc ñieåm uoáng vaø  kieåm tra treân thöïc ñòa nhaèm khoâng ñeå soùt ñoái töôïng khoâng ñöôïc uoáng Vitamin A trong coäng ñoàng.

10/ Toång hôïp baùo caùo:

-Theo 02 bieåu mẫu báo cáo  đính kèm cuûa chöông trình.

-Caùc ñôn vò toång hôïp baùo caùo veà khoa Y Teá Döï Phoøng tröôùc ngaøy 15 / 12 /2020.

-Khoa YTDP toång hôïp baùo caùo veà Trung Tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng  ngaøy 16/ 12 /2020.

11/ Hình thöùc baùo caùo:

-Báo cáo keát quaû cho uoáng Vitamin A theo 2 mẫu đính kèm

-Bieåu maãu baùo caùo moãi traïm laøm 2 baûn löu taïi traïm 1 baûn coøn laïi göûi veà khoa YTDP tröôùc ngaøy 15/ 12/ 2020  ñeå toång hôïp.

IV/ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

1/Vật tư, thuốc, trang thiết bị :

-Vitamin A, băng rôn truyền thông do TTKSBT Tỉnh Lâm Đồng cấp.

2/ Nhân lực.

-Khoa  YTDP 07 người.

-Caùn boä y teá xaõ: 70 ngöôøi.

-YTTB : 120 ngöôøi.

Toång coäng : 197 ngöôøi.

3/ Kinh phí.

-QĐ 85/SYT ngày 15/01/2020 của SYT Lâm Đồng Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 2020.

Treân ñaây laø keá hoaïch trieån khai uống Vitamin A ñôït II /2020 cuûa TTYT Baûo Laâm .Kính trình  quí caáp quan taâm chæ ñaïo vaø tạo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå ñôn vò hoaøn thaønh keá hoaïch ./.

Nôi nhaän: 		                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC

- TTKSBT Tỉnh Lâm Đồng (B/c)                                                                        ( Đã ký )

- UBND huyeän (B/c)

- 12 TYT,02 PKÑKKV(T/h)                                               BS: Nguyễn Văn Hải

- Löu :VT,CT