SÔÛ Y TEÁ LAÂM ÑOÀNG                     COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM                        Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

Số :  354 /KH - TTYT                                     Baûo Laâm, ngaøy 29 thaùng 12 naêm 2021

## KEÁ HOAÏCH

## TRIEÅN KHAI UỐNG VITAMIN A ÑÔÏT II NAÊM 2021 HUYỆN BẢO LÂM

Thöïc hieän coâng vaên soá: 2441  / KH-KSBT ngaøy 22 / 12  /2021 cuûa Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng  V/v: “Trieån khai uoáng Vitamin A ñôït II  naêm 2021 ".

Nay Trung Tâm Y Tế huyeän Baûo Laâm laäp keá hoaïch trieån khai uống Vitamin A ñôït II naêm 2021 nhö sau:

I/ MUÏC TIEÂUCHUNG :

-Dự phòng thiếu Vitamin A cho trẻ em từ 6-36 tháng tuổi.

-Góp phần cải thiện dinh dưỡng, giảm tỷ lệ mắc bệnh khô mắt ở trẻ em.

II/  MỤC TIÊU CỤ THỂ :

1.Tỷ lệ treû em töø 6 ñeán 36 thaùng tuoåi coù maët taïi ñòa phöông ñöôïc uoáng Vitamin A ñaït > 95 %.

2.Tyû leä phụ nữ sau sinh  trong voøng 1 tháng được uống Vitamin A đạt >96%.

3.Treû em döôùi 6 thaùng tuoåi hoaøn toaøn khoâng ñöôïc buù söõa meï  ñöôïc uoáng 02 gioït Vitamin A (töông ñöông 50.000 ÑV) töø vieân nang chöông trình caáp.

4.Tiếp tục bổ sung VitaminA cho cho trẻ  có nguy cơ  thiếu vitamin A như tiêu chảy kéo dài, suy dinh dưỡng nặng, nhiễm khuẩn hô hấp ( liều duy nhất theo cách tinh như trên). Đối với những trẻ được chẩn đoán chắc chắn nhiễm Sởi thì bổ sung vitamin A cho trẻ theo quyết định số 1327/QĐ-BYT ngày 18/4/2021 của Bộ y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Sởi.

5.Việc tổ chức triển khai cho uống thuốc phải đảm bảo an toàn và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo tại công văn số 9666/BYT-DP ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Bô y tế về việc tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A và tẩy giun đợt 2 năm 2021.

6.Kết hợp truyền thông giáo dục dinh dưỡng, huy động cộng đồng phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng.

7.Tổ chức giám sát chặt chẽ công tác chuẩn bị triển khai và thực hiện chuyên môn kỹ thuật bổ sung Vitamin A cho trẻ tại địa phương.

III/  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/ Caùc traïm y teá xaõ, thò traán, PKÑKKV laäp keá hoaïch cuï theå veà nhaân löïc, ñieåm uoáng, thôøi gian trieån khai (cuï theå cho töøng ñieåm uoáng ) vaø döï truø Vitamin A (baùo caùo soá löôïng Vitamine A coøn toàn ) .

2/ Ñieàu tra laäp danh saùch caùc ñoái töôïng töø 06 – 12 tháng tuổi và 13 – 36 thaùng tuổi  theo töøng ñieåm uoáng, phaûi hoaøn thaønh danh saùch trước khi cho uống  ít nhaát laø 4 ngaøy, laäp danh saùch theo töøng ñoä tuoåi.

3/  Ñoái töôïng cho uoáng:

@ Tất cả các trẻ từ 6-36 tháng tuổi có mặt tại địa phương , gồm các trẻ sinh trong khoảng từ 15/11/2018 đến 15/5/2021 cụ thể như sau :

Trẻ từ  6 –12 tháng tuổi gồm các trẻ sinh từ 15/ 11 / 2020 đến 14 / 05 / 2021 : Uống 01 viên Vitamin A tương đương 100.000 ĐV ( 3-4 giọt )

-Treû töø 13 – 36 thaùng tuoåi goàm caùc treû sinh trong khoaûng töø 15/ 11 / 2018 ñeán 14 / 11 / 2020  uoáng 01 vieân vitamin A  200.000 ñôn vò (6-8 giọt).

-Treû döôùi 6 thaùng hoàn toàn khoâng ñöôïc buù sữa mẹ laø treû sinh trong khoaûng töø sau ngaøy 15 / 05 / 2021 ñeán 15 / 11 / 2021 hoàn toàn không được bú sữa mẹ  :ï cho uoáng 2 gioït Vitamin A ( tương đương 50.000 ÑV) trích từ viên nang chương trình cấp.

-Treû döôùi 5 tuoåi maéc caùc beänh coù nguy cô thieáu Vitamin A như sôûi, tieâu chaûy keùo daøi, vieâm hoâ haáp cấp , suy dinh döôõng naëng cũng được uống 1 viên Vitamin A 100.000 ĐV ( trẻ < 12 tháng ) hoặc uống 1 viên Vitamin A 200.000 ĐV ( Trẻ >hoặc =12 tháng ).

- Bổ sung Vitamin A cho phụ nữ sau sinh trong vòng 1 tháng bằng liều duy nhất 200.000 IU

Lưu ý :Caàn thaän troïng vì moãi vieân nang Vitamin A 200.000ÑV chöùa khoaûng 6-8 gioït Vitamin A (neáu caét ñaàu nuùm vieân nang thì boùp ra ñöôïc 8 gioït, neáu caét giöõa ñaàu nuùm thì ñöôïc 6 gioït ). Chuù yù khoâng cho uoáng quaù lieàu quy ñònh, khoâng nhaàm laãn thuoác, khoâng nhaàm laãn ñoái töôïng cho uoáng, khoâng cho mang thuoác veà nhaø.

4/  Thôøi gian trieån khai:

Tuyø theo tình hình thöïc teá taïi ñòa phöông coù theå trieån khai cho uoáng Vitamin A töø ngaøy 03 / 01 / 2022, cao ñieåm hoaït ñoäng truyeàn thoâng vaøo hai ngaøy11 vaø 12 / 01 / 2022  và kết thúc cho uống vào ngày 14/01/2022 ( các đơn vị nhận băng rôn và Vitamin A tại khoa dược TTYT Bảo Lâm từ ngày 29/12/2021 gặp DS Trang  )

5/ Coâng taùc kieåm tra vaø thoáng keâ baùo caùo:

Kieåm tra, giaùm saùt ,trong vaø sau khi cho uoáng Vitamin A taïi caùc ñòa phöông, caùc ñieåm uoáng vaø  kieåm tra treân thöïc ñòa nhaèm khoâng ñeå soùt ñoái töôïng khoâng ñöôïc uoáng Vitamin A trong coäng ñoàng.

6/ Toång hôïp baùo caùo:

-Theo bieåu maãu quy ñònh cuûa chöông trình.

-Caùc ñôn vò toång hôïp baùo caùo veà khoa Y Teá Döï Phoøng tröôùc ngaøy 20 / 01 /2022.

-Khoa YTDP toång hôïp baùo caùo veà Trung Tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng. tröôùc ngaøy 23/ 01 /2022.

7/ Hình thöùc baùo caùo

-Baùo caùo baèng vaên baûn theo maãu quy ñònh ( khoa YTDP đã cấp biểu mẫu cho các trạm và phòng khám cùng đợt 1 năm 2021 )

-Keát quaû cho uoáng Vitamin A (maãu 1)

-Baùo caùo keát quaû caùc hoaït ñoäng trieån khai keá hoaïch cho uoáng Vitamin A ñôït II /2021 (maãu 2 ).

-Biểu mẫu báo cáo và danh sách cho uống Vitamin A các trạm göûi veà khoa YTDP tröôùc ngaøy 20 /  01 / 2022  ñeå toång hôïp.

IV/ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

1/Vật tư, thuốc,trang thiết bị.

-Vitamin A  do TTKSBT Tỉnh Lâm Đồng cấp.

2/ Nhân lực.

-Khoa  YTDP 10 người.

-Caùn boä y teá xaõ: 70 ngöôøi.

-YTTB : 120 ngöôøi.

Toång coäng : 200 ngöôøi.

Treân ñaây laø keá hoaïch trieån khai uống Vitamin A ñôït II /2021 cuûa TTYT Baûo Laâm .Kính trình  quí caáp quan taâm chæ ñaïo vaø tạo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå ñôn vò hoaøn thaønh keá hoaïch ./.

Nôi nhaän: 		                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

- TTKSBT Tỉnh Lâm Đồng (B/c)                                                                                       ( Đã ký  )

- UBND huyeän ; (B/c)

- 12 TYT , 02 PKÑKKV(T/h)                                                    BS: Nguyễn Văn Hải

- Löu KHNV,VT,Khoa YTDP