SÔÛ Y TEÁ LAÂM ÑOÀNG                     COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM                        Ñoäc Laäp – Töï do – Haïnh Phuùc

Số : 141 /KH - TTYT                                            Baûo Laâm, ngaøy 21 thaùng 05 naêm 2020

## KEÁ HOAÏCH

## TRIEÅN KHAI UỐNG VITAMIN A ÑÔÏT I NAÊM 2020 HUYỆN BẢO LÂM

Thöïc hieän coâng vaên soá 980 / KH-KSBT ngaøy18 / 05 /2020 cuûa Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng  V/v: “Trieån khai uoáng Vitamin A ñôït I  naêm 2020".

Nay Trung Tâm Y Tế huyeän Baûo Laâm laäp keá hoaïch trieån khai uống Vitamin A ñôït I naêm 2020 nhö sau:

I/ MUÏC TIEÂUCHUNG :

-Dự phòng thiếu Vitamin A cho trẻ em từ 6-36 tháng tuổi.

-Góp phần cải thiện dinh dưỡng, giảm tỷ lệ mắc bệnh khô mắt ở trẻ em.

II/  MỤC TIÊU CỤ THỂ :

1.Tỷ lệ treû em töø 6 ñeán 36 thaùng tuoåi coù maët taïi ñòa phöông ñöôïc uoáng Vitamin A ñaït > 95 %.

2.Tyû leä baø meï sau sinh 1 tháng  trong voøng 6 thaùng uoáng Vitamin A

ñaït > 96 %.

3.Treû em döôùi 6 thaùng tuoåi hoaøn toaøn khoâng ñöôïc buù söõa meï seõ ñöôïc uoáng 02 gioït Vitamin A (töông ñöông 50.000 ÑV) töø vieân nang chöông trình caáp.

4.Thực hiện bổ sung VitaminA cho caùc ñoái töôïng treû döôùi 5 tuoåi nguy cô cao thieáu vitamin A .

5.Kết hợp truyền thông giáo dục dinh dưỡng, huy động cộng đồng phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng.

6.Tổ chức giám sát chặt chẽ công tác chuẩn bị triển khai và thực hiện chuyên môn kỹ thuật bổ sung Vitamin A cho trẻ tại địa phương.

III/  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/ Hoïp ban chaêm soùc söùc khoeû nhaân daân ñeå trieån khai kế hoạch .

2/ Ngaøy nhaän thuoác ( thoâng baùo sau).

3/ Caùc traïm y teá xaõ, thò traán, PKÑKKV laäp keá hoaïch cuï theå veà nhaân löïc, ñieåm uoáng, thôøi gian trieån khai (cuï theå cho töøng ñieåm uoáng ) vaø döï truø Vitamin A (baùo caùo soá löôïng Vitamine A coøn toàn ) .

4/ Ñieàu tra laäp danh saùch caùc ñoái töôïng töø 06 – 12 tháng tuổi và 13 – 36 thaùng tuổi  theo töøng ñieåm uoáng, phaûi hoaøn thaønh danh saùch trước khi cho uống  ít nhaát laø 4 ngaøy, laäp danh saùch theo töøng ñoä tuoåi .

5/  Ñoái töôïng cho uoáng:

@Taát caû treû töø 6 – 36 thaùng tuoåi coù maët taïi ñòa phöông goàm caùc treû sinh trong khoaûng töø 15/ 5 / 2017 ñeán 15 / 11 / 2019  cuï theå nhö sau :

-Treû töø 6– 12 thaùng tuoåi goàm  treû sinh töø 15/ 5 / 2019 ñeán 14 / 11/ 2019 : Uoáng 1 vieân Vitamin A tương đương 100.000 ÑV (3-4 giọt) .

-Treû töø 13 – 36 thaùng tuoåi goàm caùc treû sinh trong khoaûng töø ngaøy

15/ 5 / 2017 ñeán 14 / 5 / 2019 uoáng 01 vieân vitamin A  200.000 ñôn vò (6-8 giọt).

-Treû döôùi 6 thaùng khoâng ñöôïc buù sữa mẹ laø treû sinh trong khoaûng töø sau ngaøy 15 / 11 / 2019 ñeán 14 / 5 / 2020 hoàn toàn không được bú sữa mẹ  :ï cho uoáng 2 gioït Vitamin A ( tương đương 50.000 ÑV). Trích từ viên nang chương trình cấp.

-Treû döôùi 5 tuoåi maéc caùc beänh coù nguy cô thieáu Vitamin A như sôûi, tieâu chaûy keùo daøi, vieâm hoâ haáp cấp , suy dinh döôõng naëng cũng được uống 1 viên Vitamin A 100.000 ĐV ( trẻ < 12 tháng ) hoặc uống 1 viên Vitamin A 200.000 ĐV ( Trẻ >hoặc =12 tháng ).

Lưu ý :Caàn thaän troïng vì moãi vieân nang Vitamin A 200.000ÑV chöùa khoaûng 6-8 gioït Vitamin A (neáu caét ñaàu nuùm vieân nang thì boùp ra ñöôïc 8 gioït, neáu caét giöõa ñaàu nuùm thì ñöôïc 6 gioït ). Chuù yù khoâng cho uoáng quaù lieàu quy ñònh, khoâng nhaàm laãn thuoác, khoâng nhaàm laãn ñoái töôïng cho uoáng, khoâng cho mang thuoác veà nhaø.

6/ Coâng taùc tuyeân truyeàn:

-Phaùt thanh treân ñaøi truyeàn thanh xaõ trước khi cho uống ít nhất là một tuần  vaø phaùt lieân tuïc trong caùc ngaøy triển khai .

-Treo baêng roân taïi TTYT vaø 14 xaõ, thò traán goàm 15 baêng roân.

-Daùn tranh tuyeân truyeàn , aùp phích taïi caùc ñieåm uoáng.

7/ Toå chöùc taäp huaán:  Ngày 20/05/2020 Tại hội trường Bệnh viện II Lâm Đồng ).

8/  Thôøi gian trieån khai:

Tuyø theo tình hình thöïc teá taïi ñòa phöông coù theå trieån khai cho uoáng Vitamin A töø ngaøy 28 / 5 / 2020, cao ñieåm hoaït ñoäng truyeàn thoâng vaøo hai ngaøy 01vaø 02 / 6 / 2020 và kết thúc cho uống vào ngày 05/06/2020.  ( đề nghị các đơn vị treo băng rôn truyền thông và tăng cường phát thanh trên loa xã để thông báo cho các phụ huynh đưa con em đến điểm uống vitamin A)

9/ Coâng taùc kieåm tra vaø thoáng keâ baùo caùo:

Kieåm tra, giaùm saùt ,trong vaø sau khi cho uoáng Vitamin A taïi caùc ñòa phöông, caùc ñieåm uoáng vaø  kieåm tra treân thöïc ñòa nhaèm khoâng ñeå soùt ñoái töôïng khoâng ñöôïc uoáng Vitamin A trong coäng ñoàng.

10/ Toång hôïp baùo caùo:

-Theo bieåu maãu quy ñònh cuûa chöông trình.

-Caùc ñôn vò toång hôïp baùo caùo veà khoa Y Teá Döï Phoøng tröôùc ngaøy 07 / 6 /2020.

-Khoa YTDP toång hôïp baùo caùo veà Trung Tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng. tröôùc ngaøy 08/ 06 /2020.

11/ Hình thöùc baùo caùo:

-Baùo caùo tieán ñoä cho uoáng Vitamin  A veà khoa y teá döï phoøng (ÑT: 3877521) vaøo luùc 14h caùc ngaøy triển khai uống Vitamin.

-Baùo caùo baèng vaên baûn theo maãu quy ñònh.

-Keát quaû cho uoáng Vitamin A (maãu 1)

-Baùo caùo keát quaû caùc hoaït ñoäng trieån khai keá hoaïch cho uoáng Vitamin A ñôït I /2020 (maãu 2 ).

-Bieåu maãu baùo caùo moãi traïm laøm 2 baûn löu taïi traïm 1 baûn coøn laïi göûi veà khoa YTDP tröôùc ngaøy 07 /  6 / 2020  ñeå toång hôïp.

IV/ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

1/Vật tư, thuốc,trang thiết bị.

-Vitamin A , vật liệu truyền thông do TTKSBT Tỉnh Lâm Đồng cấp.

2/ Nhân lực.

-Khoa  YTDP 09 người.

-Caùn boä y teá xaõ: 70 ngöôøi.

-YTTB : 120 ngöôøi.

Toång coäng : 199 ngöôøi.

3/ Kinh phí.

-QĐ 85/SYT ngày 15/01/2020 của SYT Lâm Đồng Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 2020.

Treân ñaây laø keá hoaïch trieån khai uống Vitamin A ñôït I /2020 cuûa TTYT Baûo Laâm .Kính trình  quí caáp quan taâm chæ ñaïo vaø tạo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå ñôn vò hoaøn thaønh keá hoaïch ./.

Nôi nhaän: 		                                                                GIÁM ĐỐC

- TTKSBT Tỉnh Lâm Đồng (B/c)                                                                                    ( Đã ký )

- UBND huyeän ; (B/c)

- 12 TYT , 02 PKÑKKV(T/h)                                                     BS: Đỗ Phú Lương

- Löu KHNV,VT,Khoa YTDP