SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTYT HUYỆN BẢO LÂM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số:    158  /KH-TTYT                   Bảo Lâm, ngày   04  tháng   06  năm 2020

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch số:  1055  / TTKSBT Lâm Đồng  ngày   01  tháng  06   năm 2020 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng về việc : “ Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết  năm 2020”.

Nay Trung Tâm Y tế huyện Bảo Lâm xây dựng kế hoạch hoạt động nhân ngày ASEAN phòng chống  bệnh sốt xuất huyết cụ thể như sau:

I.MỤC TIÊU:

- Nhằm loại bỏ  các ổ chứa lăng quăng, giảm nhanh vectơ truyền bệnh SXH và các bệnh lây truyền qua muỗi.

- Tạo ra một phong trào truyền thông, tuyên truyền rầm rộ, triệt để và toàn diện đến tận cộng đồng về kiến thức cơ bản bệnh SXHD và vận động người dân thực hiện diệt lăng quăng tại nhà mình.

- Huy động các ban ngành đoàn thể, người dân tham gia, phối hợp với ngành Y tế triển khai chiến dịch, truyền thông, vệ sinh mội trường, loại bỏ lăng quăng và các hoạt động thiết thực khác để tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất huyết, các bệnh lây truyền qua muỗi.

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

- 14/14 đơn vị y tế cơ sở trực thuộc tham gia chiến dịch.

- 100 % hộ gia đình được vãng gia loại sạch ổ chứa lăng quăng.

- Các chỉ số côn trùng phải thấp hơn so với trước chiến dịch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.Thời gian và địa điểm, triển khai lễ ra quân chiến dịch:

- Thời gian: dự kiến: 19/ 06/ 2020 và 20/ 06/ 2020.

- Địa điểm : Xã Lộc Nam

2.  Các trạm y tế, PKĐKKV còn lại lấy xã Lộc Nam làm mẫu, lập kế hoạch và tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết.

3.Công tác chuẩn bị :

3.1.  Họp BCĐ:

- Thời gian: Dự kiến họp ban chỉ đạo 17 / 6/ 2020.

- Địa điểm: Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Lộc Nam.

3.3. Tổ chức họp dân:

Các thôn trưởng tổ chức họp dân ngày 15/6/2016 để thông báo kế hoạch của chiến dịch và vận động nhân dân tham gia diệt lăng quăng trong ngày chiến dịch.

3.4. Truyền thông:

- Ngày 15 – 20 / 6/2020 phát thanh trên cụm truyền thanh: Thông báo ngày thực hiện chiến dịch để nhân dân biết và cùng tham gia chiến dịch.

- Phát băng TT các biện pháp phòng chống SXH dựa vào cộng đồng.

- Truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình lồng ghép khi đi vãng gia.

3.5.  Điều tra côn trùng trước chiến dịch:

- Thời gian: Ngày  17 / 6/ 2020.

- Số hộ điều tra : 50 hộ chia đều cho các thôn đã chọn.

- Địa điểm: 5/10 thôn xã Lộc Nam

- Nhân lực: 4 cán bộ Khoa YTDP, 05 cán bộ trạm y tế.

4. Triển khai chiến dịch :

4.1. Tổ chức lễ ra quân:

- Thời gian : 7 giờ ngày 19/ 6 / 2020

- Địa điểm : Tại sân UBND xã Lộc Nam

- Chủ trì: Ban chỉ đạo CSSKND xã Lộc Nam.

- Thành phần tham dự:

+ UBND huyện Bảo Lâm.

+ TTKSBT tỉnh Lâm Đồng.

+ Đại diện phòng y tế huyện Bảo Lâm.

+ Ban Giám đốc Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm.

+ Ban chỉ đạo CSSKND xã Lộc Nam.

+ Hội cựu chiến binh, hội nông dân.

+ Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh niên, dân quân tự vệ.

+ Y tế thôn bản, Cộng tác viên, thôn trưởng.

+ Các Ban ngành, Đoàn thể khác.

+ Trạm y tế xã Lộc Nam

+ Khoa YTDP – Trung tâm Y tế Bảo Lâm.

+ PKĐKVK, trạm y tế xã cử cán bộ chương trình tham gia dự lễ ra quân.

- Nội dung:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Nêu mục đích, ý nghĩa, các biện pháp thực hiện chiến dịch và phát hiệu lệnh bắt đầu chiến dịch.

+ Truyền thông về “Ngày ASEAN PCSXH” năm 2020 và lồng ghép phòng chống  các bệnh lây truyền qua muỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng

+ Đại diện Ban, ngành lên hưởng ứng chiến dịch.

* Diễu hành:

- Thời gian: Ngay sau lễ ra quân.

- Địa điểm: Từ UBND xã Lộc Nam diễu hành dọc trục đường chính chia 2 nhóm đi diễu hành.

3.2. Hoạt động vãng gia:

Đây là hoạt động chính trong ngày chiến dịch.

- Thời gian: 8 giờ ngày 18 / 6 / 2020.

- Nhân lực: do UBND xã Lộc Nam điều động.

- Nội dung:

+ Vận  động nhân dân kiểm tra, súc rửa các DCCN.

+ Thả cá vào các DCCN lớn khó thau rửa thường xuyên.

+ Thu gom vật dụng không cần thiết, các loại phế thải: Gáo dừa, lon, vỏ xe, mảnh vỡ …vv.

4. Hoạt động sau chiến dịch :

4.1. Kiểm tra, giám sát: Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện chiến dịch, giám sát hoạt động vãng gia của các nhóm trong ngày chiến dịch.

4.2. Điều tra côn trùng sau chiến dịch: Ngày 20 / 6 / 2020.

4.3. Báo cáo:

- Các nhóm tổng hợp kết quả vãng gia và báo cáo chậm nhất ngày 22/ 6/  2020.

- Các Trạm Y tế xã, Phòng khám đa khoa khu vực tổng hợp báo cáo chậm nhất ngày 25 / 6 / 2020 về trung tâm y tế huyện Bảo Lâm.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1.Lễ ra quân :

- Chủ trì: Uỷ ban nhân dân xã Lộc Nam.

- Trạm y tế  xã Lộc Nam lập kế hoạch chi tiết tham mưu với UBND xã Lộc Nam chuẩn bị các khâu: Trang trí, âm thanh, giấy mời, băng rôn, khẩu hiệu và làm công tác tổ chức.

- Chuẩn bị nội dung lễ ra quân: Trạm y tế xã Lộc Nam

- Bài Lời kêu gọi chiến dịch: UBND xã Lộc Nam

- Bài hưởng ứng chiến dịch: Đoàn thanh niên xã Lộc Nam

2. Công tác vãng gia:

3. Công tác giám sát trước và sau chiến dịch:

-Khoa YTDP + Trạm y tế xã Lộc Nam.

V. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

1. Tài liệu và thông điệp truyền thông :

- Băng rol Truyền thông: 02.

- Băng rôn: Sử dụng băng rôn cũ của chiến dịch vận động người dân tự diệt lăng quăng.

- Thông điệp ngày ASIAN Phòng chống Sốt xuất huyết: “Không lăng quăng, không muỗi, không sốt xuất huyết”

2. Vật tư :

- Đèn pin, dụng cụ thu gom rác, phế thải: Trạm, Khoa YTDP, Y tế thôn bản tự chuẩn bị.

3.Kinh phí :

3.1.Dành cho xã điểm thực hiện lễ ra quân (Lộc Nam)

+Sở phê duyệt kinh phí không tự chủ chương trình sốt xuất huyết chi cho chiến dịch ASIAN năm 2020: 3.000.000đ Gồm có :

- Hỗ trợ xăng xe lễ ra quân:

- Hỗ trợ nước uống lễ ra quân

- Hỗ trợ trang trí sân khấu, băng rôn

+ Trạm y tế xã Lộc Nam tham mưu UBND xã hỗ trợ thêm kinh phí .

3.2. Các xã còn lại tham mưu UBND xã hỗ trợ kinh hoạt động hưởng ứng ngày ASIAN  tại địa phương.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng: Hỗ trợ về công tác chuyên môn trong công tác tổ chức , điều tra, giám sát chiến dịch.

- Ban chỉ đạo CSSKND  quan tâm chỉ đạo các Ban, Ngành, Đoàn thể và nhân dân hưởng ứng, tham gia chiến dịch.

- Uỷ ban nhân dân xã Lộc Nam chỉ đạo các ban ngành tham gia chiến dịch và hỗ trợ kinh phí cho trạm Y tế để tổ chức chiến dịch.

Trên đây là kế hoạch hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Bảo Lâm năm 2020. Kính mong sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các bộ phận liên quan để triển khai kế hoạch đạt hiệu quả cao.

Nơi nhận                                                                      GIÁM ĐỐC

- TTKSBT tỉnh;

- Phòng Y tế;                                                                                                Đã ký

- Ban giám đốc TTYT

- UBND xã Lộc Nam;

- TYT xã Lộc Nam;

- Lưu  VT- Khoa YTDP.                                                                  BSCKII: Đỗ Phú Lương