SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM                               Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số :  252 /KH- TTYT                                                  Bảo Lâm, ngày 12 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH  CTTTDDTE QUÝ IV NĂM 2020

Căn cứ kế hoạch số 116/ KSBT của Trung Tâm Kiểm soát Bệnh Tật Tỉnh Lâm Đồng ngày 30 tháng 1 năm 2020 V/v”Giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp Y Tế năm 2020”.

Căn cứ kế hoạch số 60/KH- TTYT Bảo Lâm ngày 13/02/2020 V/v “Triển khai dự án CTTTDDTE năm 2020”.

Căn cứ kết quả đạt được quý III năm 2020 và tình hình thực tế tại địa phương. Nay Trung Tâm Y Tế Bảo Lâm xây dựng kế hoạch hoạt động chương trình CTTTDDTE quý IV năm 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU:

- Giảm tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng trên địa bàn xuống dưới 12,3% đối với cân nặng và dưới 16,5% đối với chiều cao.

- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng bào thai (trẻ đẻ ra có cân nặng dưới 2500gr) <4,5%.

-	 Nâng cao tỷ lệ bà mẹ có con dưới 5 tuổi và bà mẹ đang mang thai có kiến thức  về dinh dưỡng và biết vận dụng kiến thức dinh dưỡng tại nhà.

- Nâng cao tỷ lệ bà mẹ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu .

- Phấn đấu > 96% bà mẹ sau sinh 1 tháng trong vòng 6 tháng được được uống Vitamin A

- Phấn đấu > 95% trẻ em từ 6-36 tháng tuổi có mặt tại địa phương được uống Vitamin A.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ III NĂM 2020

+ Số trẻ < 2 tuổi được cân, đo và theo dõi biểu đồ tăng trưởng 3 tháng /1 lần : 3.758     trẻ.

+ Số trẻ < 2 tuổi SDD được cân, đo và theo dõi biểu đồ tăng trưởng hàng tháng:158     trẻ.

+ Số trẻ < 5 tuổi bị SDD ( các thể ) được CTVDD, cán bộ y tế tư vấn dinh dưỡng tại cơ sở y tế hoặc tại nhà:1.148 trẻ.

+ Tỷ lệ trẻ trẻ < 6 tháng tuổi được bú mẹ hoàn toàn: 9,3 %

+ Số buổi TTGDDD đã được tổ chức : 28 buổi.

+ Số PNMT và người chăm sóc trẻ dự lớp TTGDDD:  840 người .

+ Số lần truyền thông giáo dục dinh dưỡng trên đài phát thanh xã, thị trấn :  177 lần

+ Tỷ lệ bà mẹ sau sinh 1 tháng trong vòng 6 tháng được được uống Vitamin A: 98,5% .

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH QUÝ IV NĂM 2020

1. Công tác giám sát chỉ đạo tuyến:

- Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo tuyến 14/14 xã, thị trấn.

- Hàng tháng đánh giá hoạt động của từng đơn vị và báo cáo Ban giám đốc để bình xét thi đua.

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng mạng lưới:

- Kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch  năm 2020 tại 14/14 xã, thị trấn.

- Củng cố chuẩn bị cho công tác kiểm tra cuối năm của Sở Y Tế .

- Chăm sóc dinh dưỡng cho PNCT, phụ nữ đẻ và trẻ em dưới 5 tuổi:

Triển khai hoạt động điều tra dinh dưỡng năm 2020 theo chọn ngẫu nhiên của Viện Dinh Dưỡng tại 03 xã : Xã Lộc Quảng, Lộc Thành và thị trấn Lộc Thắng.

Triển khai uống Vitamin A đợt 2 năm 2020 vào ngày 1,2/12/2020 tại 14/14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

-Triển khai kế hoạch cân, đo toàn bộ trẻ < 2 tuổi trên địa bàn, đánh giá tỷ lệ SDD theo chuẩn tăng trưởng của tổ chức y tế thế giới Who, báo cáo lên tuyến trên theo đúng thời gian quy định.

- Tiếp cận và tư vấn có hiệu quả các vần đề liên quan đến thai sản cho,phụ nữ đẻ (khám thai, khám sàng lọc,chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi,chích ngừa,thai nghén nguy cơ,chuẩn bị cho cuộc sinh,sữa mẹ,chăm sóc sơ sinh,uống Vitamin A sau sinh …) nhằm giảm SDD bào thai.

- Hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng:

- Triển khai, giám sát, các hoạt động trong  tuần lễ dinh dưỡng và phát triển từ 16 -23/10 /2020 và báo cáo lên tuyến trên đúng ngày quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hành dinh dưỡng cho PNCT và bà mẹ có con dưới 5 tuổi trên địa bàn , mở lớp truyền thông tư vấn về dinh dưỡng cho bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

- Duy trì việc tư vấn dinh dưỡng tại Trạm y tế, Phòng khám đa khoa  và tại nhà cho người nuôi trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng.

- Vận động các hộ gia đình tích cực xây dựng mô hình VAC và sử dụng vào bữa ăn hàng ngày đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, tươi sống, an toàn cho cả gia đình.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

1.Nhân lực : Khoa y tế dự phòng,Trạm y tế xã, thị trấn,CTVDD và các ban ngành đoàn thể.

2. Kinh phí : Từ nguồn kinh phí không tự chủ của đơn vị và kinh phí trung ương, kinh phí địa phương theo quy định.

V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Với Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng :

- Các công văn, hướng dẫn chuyển về sớm .

2. Với UBND huyện Bảo Lâm:

- Chỉ đạo các ban, ngành phối kết hợp tốt hơn nữa về công tác CSSKND, đặc biệt là đối tượng phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn huyện .

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động, chỉ đạo phát thanh truyền thông cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại các xã, thị trấn thường xuyên và miễn phí.

Trên đây là kế hoạch hoạt động chương trình CTTTDDTE quý IV năm 2020 của TTYT Bảo Lâm .Kính mong sự quan tâm, chỉ đạo của các ban ngành liên quan để hoạt động của chương trình đạt kết quả tốt nhất. Đề nghị các Trạm y tế và Phòng khám đa khoa  nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận                                                                   KT GIÁM ĐỐC

-TTKSBT Tỉnh Lâm Đồng;                                          PHÓ GIÁM ĐỐC

- Ban GĐ;                                                                                 (Đã ký )

-12 TYT, 2PKĐKV ;

- Lưu VT- CT.                                                               BS: Nguyễn Văn Hải