| SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM Số: 264 / KH-TTYT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do Hạnh phúc Bảo Lâm, ngày 23 tháng 10 năm 2020 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TẨY GIUN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN BẢO LÂM NĂM 2020

Căn cứ kế hoạch số 1920 / KH-KSBT ngày 21 / 9 /2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về việc tẩy giun cho học sinh tiểu học năm 2020.

Trung tâm y tế Bảo Lâm lập kế hoạch tẩy giun cho học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Bảo Lâm cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

- Giảm cường độ nhiễm giun và tỉ lệ nhiễm giun ở học sinh;

- Nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi của học sinh về phòng chống các bệnh giun truyền qua đất và các bệnh có liên quan;.

- Góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy các biện pháp phòng chống các bệnh giun sán trong cộng đồng.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA BÀN THỰC HIỆN:

- Thời gian: Từ ngày 15/11/2020 đến ngày 25/11/2020

- Địa bàn: 100% các trường tiểu học tại huyện Bảo Lâm.

II. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN:

- 100% các trường tiểu học trên địa bàn huyện Bảo Lâm được truyền thông phòng chống giun sán, nâng cao nhận thức xóa bỏ tập quán thói quen xấu trong sinh hoạt, tạo thói quen vệ sinh trong cộng đồng.

- Tẩy giun cho học sinh tiểu học trong toàn huyện đạt >95%.

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU HỌC SINH TIỂU HỌC

HUYỆN BẢO LÂM NĂM 2020-2021

| Số trường | Số lớp | Số học sinh |
| --- | --- | --- |
| 31 | 415 | 11609 |

III. TỔ CHƯC THỰC HIỆN:

- Công tác chuẩn bị:

- Điều tra số liệu và xây dựng kế hoạch từ ngày 15/10/2020.

- Các trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực nhận thuốc tại khoa dược Trung tâm y tế Bảo Lâm vào ngày 9/11/2020.

- Các trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực phối hợp với các trường tiểu học trên địa bàn tiến hành tẩy giun cho học sinh từ ngày 15/11/2020-25/11/2020.

2. Phân công trách nhiệm:

a. Tuyến huyện:

Trung tâm y tế huyện phối hợp với Phòng giáo dục & đào tạo huyện xây dựng kế hoạch triển khai trên toàn huyện. Phân công cán bộ giám sát việc thực hiện cho uống thuốc tẩy giun tại các trường tiểu học trên toàn huyện.

b. Tuyến xã:

- Các trạm y tế xã và PKĐKKV phối hợp với Ban Giám hiệu các trường tiểu học nắm danh sách lớp và xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn của mình.

- Nhân viên Trạm y tế xã và PKĐKKV phối hợp với nhân viên YTTH hoặc giáo viên kiêm nhiệm công tác YTTH tại các trường tiểu học trên địa bàn của mình tiến hành cho học sinh uống thuốc tẩy giun tại lớp trong thời gian từ ngày 15/11/2020-25/11/2020.

3. Nội dung chuyên môn:

+ Thuốc tẩy giun : Mebendazol 500mg.

+ Liều 1 viên/01 học sinh tiểu học ( học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, không phân biệt lứa tuổi, cân nặng)

Lưu ý: Không cho uống thuốc tẩy giun đối với các trường hợp sau:

+ Các em đã uống thuốc tẩy giun trước đó 01 tháng ( số này vẫn đưa vào báo cáo học sinh được uống trong đợt này)

- Hình thức tổ chức: cho học sinh uống thuốc tại lớp dưới sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm và nhân viên y tế xã.

- Trung tâm y tế huyện giám sát và phối hợp với Trạm y tế xã xử trí các trường hợp có tác dụng phụ sau khi uống thuốc.

IV QUI ĐỊNH VỀ BÁO CÁO:

Các đơn vị tổng hợp số liệu báo cáo theo các mẫu qui định của Viện sốt rét – KST- CT Trung ương.

- Trạm y tế tổng hợp báo cáo về Khoa YTDP trước ngày 27/11/2020

- TTYT huyện tổng hợp báo cáo về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng trước ngày 30/11/2020.

V. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO:

- Thuốc giun do Viện sốt rét – KST – CT trung ương cung cấpTrung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng sẽ nhận và cấp cho huyện từ ngày 10-15/11/2020.

Trên đây là kế hoạch tẩy giun cho học sinh tiểu học huyện Bảo Lâm năm 2020. Đề nghị các trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực trực thuộc TTYT huyện Bảo Lâm nghiêm túc thực hiện và báo cáo đúng qui định./.

Nơi nhận:								      GIÁM ĐỐC

-TT.KSBT tỉnh Lâm Đồng;

- UBND huyện Bảo Lâm;							Đã ký

- Phòng y tế huyện Bảo Lâm;

- Ban giám đốc TTYT Bảo Lâm;

- Các phòng chức năng;				   	      	   	       Đỗ Phú Lương

- Phòng Giáo dục & đào tạo huyện Bảo Lâm;

- 12 TYT và 02 PKĐKKV;

- Lưu VT, Hien (21).