SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG                    CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27 / KH- TTYT                                           Bảo Lâm, ngày 19  tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

Công tác vệ sinh môi trường năm 2022

Căn cứ:

- Quyết định số: 24/ QĐ-TTKSBT ngày 07/ 01/ 2022 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh V/v:  “ Giao chỉ tiêu chương trình Y tế quốc gia năm 2022”.

- Kết quả hoạt động năm 2021 và tình hình thực tế tại địa phương.

Nay TTYT huyện Bảo Lâm lập kế hoạch triển khai công tác chương trình Vệ sinh môi trường năm 2022 như sau:

I .ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Kết quả hoạt động:

- Tổng số nhà vệ sinh trên toàn huyện: 30.446 trong đó tỷ lệ hợp vệ sinh: 83 %.

- Tổng số các nguồn nước trên toàn huyện: 30.446 trong đó tỷ lệ hợp vệ sinh: 84 %.

- Số lần họp cộng đồng 170 lần với tổng số người được truyên thông 17.267 người.

- Số lần trên đài truyền hình phát thnah xã 268 lần.

- Số tờ rơi được cấp phát 2000 tờ kết hợp truyền thông trong trường học và các hộ gia đình

2. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của TTKSBT tỉnh, UBND huyện, Phòng Y tế và các ban ngành đoàn thể.

- Sự phối hợp tích cực của các cán bộ chương trình và y tế thôn bản – CTV.

3. Khó khăn:

- Địa bàn rộng, phức tạp làm cho công tác điều tra, quản lý các công trình vệ sinh gặp nhiều khó khăn.

- Ý thức của người dân chưa cao nhất là ở những vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc trong các lĩnh vực xây dựng, nâng cấp các công trình vệ sinh đạt yêu cầu.

- Việc thực hiện lấy các mẫu nước làm xét nghiệm định kỳ khó thực hiện do không thu được kinh phí.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng, số lượng các công trình vệ sinh trên địa bàn toàn huyện và nhận thức của người dân trong việc xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh hợp vệ sinh.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Theo bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã đến giai đoạn 2022:

- Vùng 1: > 90 %: Lộc Thắng.

- Vùng 2: > 75 %: Lộc An, Lộc Ngãi, Lộc Đức, Lộc Quảng.

- Vùng 3: > 70 %: Các đơn vị còn lại.

2. Nội dung kế hoạch

2.1 Triển khai thực hiện theo các Thông tư, Quyết định:

- Thông tư số: 05/ 2009/ TT – BYT ngày 17/ 06/ 2009 của Bộ Y tế.

- Quyết định số: 43/ 2007/QĐ – BYT V/v: Ban hành Quy chế chất thải y tế.

2.2 Các công trình cấp nước tập trung:

- Điều tra, quản lý các cơ sở trên địa bàn.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ đối với các công trình cấp nước tập trung có công suất sử dụng cho dưới 500 hộ gia đình.

- Lấy mẫu nước gửi tuyến trên xét nghiệm.

2.3 Tỷ lệ TYT có nguồn nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và được kiểm tra chất thải Y tế đạt 100%.

2.4 Đối với các trường học, cơ quan, xí nghiệp, chợ:

- Hướng dẫn xây dựng các công trình vệ sinh theo qui định.

- Kiểm tra và đánh giá chất lượng tất cả các công trình vệ sinh.

- Hướng dẫn xử lý chất thải: phân, nước, rác ... tránh gây ô nhiễm môi trường.

  - Đối với hộ gia đình:

- Điều tra định kỳ đầu năm tổng hợp số liệu sau khi điều tra xong để báo cáo 6 tháng đầu năm và cập nhật mới hàng tháng trong 6 tháng cuối năm đánh giá và quản lý tất cả các công trình vệ sinh tại hộ gia đình theo sổ quản lý TYT.

- 100% 10 hộ gia đình tại các thôn bản được kiểm tra 02 lần /năm ( Lần 1: 6 tháng đầu năm, lần 2: 6 tháng cuối năm). Kế hoạch kiểm tra phải thể hiện rõ ràng theo kế hoạch hoạt động của hàng quí.

* Nội dung kiểm tra: Đánh giá tỷ lệ, hướng dẫn bảo quản, xây dựng, sửa chữa các công  trình vệ sinh và TTGDSK tại hộ gia đình ( Lưu biên bản kiểm tra và bảng kiểm).

-   Kiểm tra đánh giá tỷ lệ hộ gia đình xử lý rác thải và phân chuồng gia súc.

2.6  Triển khai kế hoạch:

- Kế hoạch hưởng ứng tháng hành động nước sạch – VSMT và Ngày môi trường thế giới khi có công văn hướng dẫn của tuyến trên.

2.7 Kịp thời xử lý các đơn thư khiếu kiện về VSMT và các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường.

3. Tổ chức thực hiện

  - Tuyến huyện:

- Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện chỉ đạo chung.

- Phòng Y tế tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành.

-  Quản lý kiểm tra và lấy mẫu nước 80% đối với nhà máy nước, cơ sở cấp nước tập trung và các cơ sở KDĂU có trên địa bàn.

- Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu của chương trình.

- Triển khai công tác giám sát ngẫu nhiên hộ gia đình tại các đơn vị với chỉ tiêu giao của CDC 500 hộ.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các pháp lệnh của VSMT.

- Kiểm tra, hướng dẫn cho các cơ quan xí nghiệp, trường học và nhân dân trong địa bàn xây dựng, sửa chữa các công trình vệ sinh để đạt theo yêu cầu.

- Định kỳ tổng hợp và báo cáo gửi tuyến trên theo qui định.

  - Tuyến xã:

- Lập kế hoạch hoạt động cụ thể cho chương trình: Năm, quí, tháng.

- Điều tra, kiểm tra, hướng dẫn hộ gia đình, trường học, các cơ quan xí nghiệp về các công trình vệ sinh và TTGDSK.

- Tổng hợp, kiểm tra và lấy mẫu nước các công trình cấp nước tập trung

-  Đánh giá tỷ lệ các công trình từng thôn sau khi điều tra để có kế hoạch khắc phục những tồn tại và yếu kém.

- Quản lý, đánh giá các công trình vệ sinh tại hộ gia đình hàng tháng, quí, tổng hợp số liệu theo mẫu quản lý vào máy  lưu tại trạm và báo cáo định kỳ một năm hai lần (Tháng 05 và tháng 11) theo qui định.

- Kiểm tra và đánh giá các công trình vệ sinh tại TYT (Có lưu biên bản ). Riêng nguồn nước dựa vào kết quả xét nghiệm (Nếu có lấy mẫu xét nghiệm ).

- Phối hợp với đoàn kiểm tra huyện kiểm tra các cơ quan, trường học…  về VSMT.

  - Phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị: Theo bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế và chỉ tiêu giao của Trung tâm kiểm soát bệnh tật năm 2022 (Có phụ lục đính kèm )

4. Điều kiện đảm bảo

4.1. Vật tư, trang thiết bị: Trung tâm y tế cấp tài liệu truyền thông: băng rôn, …cho các đơn vị.

4.2. Nhân lực:

Trung tâm Y tế huyện, PKĐK, trạm Y tế cùng các ban ngành đoàn thề và YTTB thực hiện theo hướng dẫn  của chương trình.

4.3. Kinh phí:

Dựa vào kế hoạch phân bổ kinh phí hoạt chương trình mục tiêu Y tế – Dân số năm 2022 của Sở Y tế.

5. Đề xuất- kiến nghị

5.1 Với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo chuyên môn cho tuyến Huyện, tuyến xã.

- Triển khai các lớp tập huấn cho tuyến huyện, xã, CTV và YTTB để có kiến thức về quản lý, điều tra và tổng hợp số liệu.

5.2 Với UBND huyện:

Tăng cường công tác chỉ đạo cho các ban ngành liên quan phối hợp thực hiện.

Trên đây là kế hoạch triển khai chương trình Vệ sinh môi trường năm 2022 của TTYT huyện Bảo Lâm./.

PHÓ GIÁM ĐỐC

( Đã ký)

Nguyễn Văn Hải

Nơi nhận:

- Khoa SKMT-KSBT(C/đ);

- BGĐ – TTYT(C/đ);

- Phòng KH-TH TTYT(Đ/b);

- 02 PKKV & 12 TYT(T/h);

- Lưu VT- CT;

Phụ lục: Các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2022:

- Chỉ tiêu tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nguồn nước, nhà tiêu HVS.

| STT | ĐƠN VỊ | % Nhà tiêu HVS | % Nguồn nước | Mẫu nước ( số mẫu) | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PKĐK Lộc An | 85 | 75 | Dựa vào nguồn nước tập trung đang sử dụng trên địa bàn sau khi có số liệu các đơn vị báo cáo cụ thể | Vùng nông thôn |
| 02 | PKĐK L. Thành | 85 | 75 |  | Vùng nông thôn |
| 03 | TYT Lộc Thắng | 95 | 90 |  | Vùng Thành thị |
| 04 | TYT Lộc Ngãi | 85 | 75 |  | Vùng nông thôn |
| 05 | TYT Lộc Lâm | 85 | 75 |  | Vùng nông thôn |
| 06 | TYT Lộc Phú | 85 | 75 |  | Vùng nông thôn |
| 07 | TYT Lộc Quảng | 85 | 75 |  | Vùng nông thôn |
| 08 | TYT Lộc Tân | 85 | 75 |  | Vùng nông thôn |
| 09 | TYT Lộc Nam | 85 | 75 |  | Vùng nông thôn |
| 10 | TYT Lộc Đức | 85 | 75 |  | Vùng nông thôn |
| 11 | TYT Lộc Bắc | 85 | 75 |  | Vùng nông thôn |
| 12 | TYT Lộc Bảo | 85 | 75 |  | Vùng nông thôn |
| 13 | TYT Tân Lạc | 85 | 75 |  | Vùng nông thôn |
| 14 | TYT B’ Lá | 85 | 75 |  | Vùng nông thôn |

- Tỷ lệ người dân rửa bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh: 30 %.

- Khu vực trọng điểm có nguy cơ ô nhiễm môi trường được kiểm tra: 100 %.

- Nguồn nước tập trung trên đại bàn theo phân cấp quản lý được kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt: 100%

- TYT-PKĐK  được kiểm tra nguồn nước sạch và nhà tiêu HVS: 100%

- TYT được kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế , hoạt động VSMT: 100%

- Triển khai tập huấn chuyên môn cho TYT-PKĐK: 01 lớp.

- Chỉ tiêu kiểm tra, giám cho tuyến huyện: Kiểm tra về giám sát ngẫu nhiên 500 hộ gia đình về nguồn nước, nhà tiêu HVS.