SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số : 114 / KH – TTYT *Bảo Lâm, ngày 06 tháng 04 năm 2021*

**KẾ HOẠCH**

**Phòng chống mù lòa quý II năm 2021**

Căn cứ theo kế hoạch số : 93/KH-TTYT ngày 22 tháng 03 năm 2021 của Trung tâm y tế Bảo Lâm về “ Kế hoạch chương trình phòng chống mù lòa năm 2021.

**I.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUÝ I NĂM 2021:**

**1. Kết quả đạt được:**

# - Số bệnh nhân khám các bệnh về mắt: 2478 ca

# - Số trẻ em < 15 tuổi khám mắt : 102 ca

# - Số bệnh nhân kết- giác mạc : 134 ca

# - Số BN khám do chấn thương mắt : 2 ca

**-** Số BN Điều trị ngoại trú : 1118 ca.

**2. Tồn tại:**

**-** Số bệnh nhân khám bệnh về mắt còn thấp.

**-** Tỉ lệ khám phát hiện bệnh đục thủy tinh thể chuyển lên tuyến trên chưa cao. Quản lý bệnh nhân chưa chặt chẽ.

Nay Trung tâm y tế Bảo Lâm xây dựng lập kế hoạch quý II năm 2021 chương trình phòng chống mù lòa như sau:

**II.NỘI DUNG KẾ HOẠCH QUÝ II NĂM 2021:**

1. **Chỉ tiêu quý II/2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thực hiện chỉ tiêu | | |
| TT | Đơn vị | Số bệnh nhân khám mắt | Tỷ lệ học sinh được khám sàng lọc phát hiện tật khúc xạ | Tỷ lệ bệnh nhân tiểu đường được khám mắt |
| 1 | Lộc Thắng | 300 | 10% | 10% |
| 2 | Lộc Ngãi | 300 | 10% | 10% |
| 3 | Lộc Phú | 300 | 10% | 10% |
| 4 | Lộc Lâm | 300 | 10% | 10% |
| 5 | B Lá | 300 | 10% | 10% |
| 6 | Lộc Bảo | 300 | 10% | 10% |
| 7 | Lộc Bắc | 300 | 10% | 10% |
| 8 | Lộc Tân | 300 | 10% | 10% |
| 9 | Lộc Thành | 400 | 10% | 10% |
| 10 | Tân Lạc | 300 | 10% | 10% |
| 11 | Lộc Nam | 300 | 10% | 10% |
| 12 | Lộc an | 400 | 10% | 10% |
| 13 | Lộc Đức | 300 | 10% | 10% |
| 14 | Lộc Quảng | 300 | 10% | 10% |
| TỔNG CỘNG | | 4400 | 10% | 10% |

**2. Thời gian, địa điểm:**

**- Thời gian**:Từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.

**-**  **Địa điểm**: 14 xã, thị trấn.

**3. Nội dung hoạt động:**

**3.1. Tuyến huyện:**

**-** Lập kế hoạch quý của chương trình.

**-** Công tác giám sát chỉ đạo tuyến cho 14 xã, thị trấn.

**-** Truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn hiểu rõ các bệnh về mắt, có thể tự phòng chống được.

**-** Báo cáo hàng quý, báo cáo đột xuất theo đúng quy định của chương trình;

**3.2. Tuyến xã:**

**-** Lập kế hoạch hoạt động quý II năm 2021.

**-** Truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn hiểu rõ các bệnh về mắt, có thể tự phòng chống được bệnh về mắt bằng nhiều hình thức: treo băng rôn, phát thanh loa xã, thảo luận nhóm….Hạn chế mức thấp nhất các chấn thương về mắt.

**-** Bổ sung VitaminA cho bà mẹ sau sinh và trẻ suy dinh dưỡng, trẻ khô giác mạc, kết mạc mắt theo chỉ định của Bác sỹ.

**-** Hàng tháng tổng hợp số ca bệnh về mắt trong sổ A1 (khám hàng ngày).

**-** Có danh sách tổng hợp số ca bệnh mắc tiểu đường được khám mắt trong hàng tháng.

**-** Quản lý người > 50 tuổi nghi đục thủy tinh thể và những người mổ đục thủy tinh thể những năm trước, cũng như trong năm.

**-** Quản lý bệnh nhân đục thủy tinh thể, học sinh mắc tật khúc xạ trong năm.

**-** Thống kê báo cáo hàng quý theo đúng quy định của chương trình.

**III.ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO:**

**1.Nhân Lực:** Y tế huyện, y tế xã, YTTB, CTV, các ban ngành đoàn thể.

**2.Vật Tư trang thiết bị:** Tài liệu, tranh ảnh, dụng cụ trang thiết bị.

**3.Kinh Phí:** Thực hiện phân bổ kinh phí theo QĐ số: 182/QĐ/SYT ngày 03/02/2021

**IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT**

**-** Đối với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát chỉ đạo về chuyên môn.

**-** Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các ban ngành phối hợp, thực hiện hoạt động phòng chống mù lòa.

Trên đây là kế hoạch hoạt động phòng chống mù lòa quý II năm 2021 của Trung tâm y tế Bảo Lâm. Đề nghị các đơn vị thực hiện./.

**Nơinhận: GIÁM ĐỐC**

- KSBT Tỉnh( để báo cáo);

- BGĐ( để báo cáo) ;

-14 Xã, Thị trấn9 để thực hiện); ( Đã ký)

- Lưu VT – CT.

**Bs: Nguyễn Văn Hải**