| SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:261 /KH – TTYT | Bảo Lâm, ngày 12 tháng 10 năm 2020 |

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG RỐI LOẠN DO THIẾU HỤT IỐT HUYỆN BẢO LÂM  QUÝ IV NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-SYT ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Sở Y tế Lâm Đồng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 116/KSBT-KHNV ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp y tế năm 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 88 /KH-TTYT, ngày 05 tháng 03 năm 2020 của Trung tâm Y tế Bảo Lâm về Kế hoạch hoạt động chương trình phòng, chống rối loạn do thiếu Iod huyện Bảo Lâm  năm 2020.

Nay Trung tâm Y tế Bảo Lâm xây dựng hoạt động chương trình phòng chống rối loạn do thiếu hụt Iốt quý IV năm 2020 cụ thể như sau:

I.  MỤC TIÊU

- 100% người dân trong huyện hiểu được lợi ích và sử dụng muối Iốt thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày.

- Duy trì độ bao phủ muối I ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh Bướu cổ tại địa phương đạt >90%.

- Tuyên truyền tác hại của thiếu Iốt và lợi ích của việc sử dụng muối Iốt với nhiều hình thức nội dung  phong  phú.

- Giám sát chất lượng muối Iốt các quầy bán lẻ, hộ gia đình tại xã.

- Tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể có liên quan từ huyện đến địa phương. UBND các cấp để xã hội hóa công tác phòng chống bướu cổ và để đảm bảo thanh toán bền vững các rối loạn do thiếu hụt Iốt.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác tổ chức,chỉ đạo

- Duy trì mạng lưới phòng chống rối loạn do thiếu hụt Iốt từ huyện xuống xã và cộng tác viên Y tế thôn bản.

- Cán bộ phụ trách phòng chống rối loạn do thiếu hụt Iốt tuyến  huyện có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm Y tế triển khai các nội dung hoạt động của chương trình từ huyện xuống xã.

- Trạm Y tế có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo địa phương triển khai có hiệu quả các nội dung  hoạt động của chương trình được hướng dẫn từ Trung tâm Y tế huyện.

2. Khám phát hiện bệnh nhân Bướu cổ

- Xây dựng kế hoạch khám chủ động, khám điều tra cụ thể cho từng địa phương khi có kế hoạch hướng dẫn của khoa nội tiết dinh dưỡng – Trung tâm KSBT Tỉnh.

- Các Trạm Y tế chủ động khám phát hiện  bằng các hình thức như: khám sức khỏe người cao tuổi, khám sức khỏe học sinh, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, khám từ thiện…

- Khám phát hiện bệnh bướu cổ kết hợp với khám chữa bệnh thường quy tại các Trạm Y tế xã.

III. CHỈ TIÊU CHUYÊN MÔN

Theo quyết định giao chỉ tiêu các chương trình Khoa Y tế Dự phòng Trung tâm Y tế Bảo Lâm năm 2020 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch quý IV năm 2020.

| Stt | Đơn vị | Kiểm tra, giám sát muối I ốt thường quy | Tỷ lệ hộ gia đình dùng muối iod đủ tiêu chuẩn >90% | Truyền thông ngày 2/11 (ngày ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lộc Bắc | 01 | 90 | 01 |
| 2 | Lộc Bảo | 01 | 90 | 01 |
| 3 | B Lá | 01 | 90 | 01 |
| 4 | Lộc Phú | 01 | 90 | 01 |
| 5 | Lộc Lâm | 01 | 90 | 01 |
| 6 | Lộc Thắng | 01 | 90 | 01 |
| 7 | Lộc Quảng | 01 | 90 | 01 |
| 8 | Lộc Tân | 01 | 90 | 01 |
| 9 | Lộc Nam | 01 | 90 | 01 |
| 10 | Lộc Thành | 01 | 90 | 01 |
| 11 | Tân Lạc | 01 | 90 | 01 |
| 12 | Lộc An | 01 | 90 | 01 |
| 13 | Lộc Đức | 01 | 90 | 01 |
| 14 | Lộc Ngãi | 01 | 90 | 01 |
|  | Tổng cộng | 14 | 90 |  |

1.Tổ chức thực hiện

*Tại tuyến huyện:

- Quản lý chung các cơ sở kinh doanh buôn bán muối Iốt: 627 quầy bán lẻ

- Quản lý bệnh nhân bướu cổ: 261 ca.

*Tại tuyến xã:

- Sổ quản lý bệnh nhân bướu cổ.

- Sổ quản lý các quầy bán lẻ muối I ốt.

- Điều tra các cơ sở buôn bán muối mới phát sinh và đưa vào quản lý.

- Củng cố và duy trì hoạt động công tác truyền thông trên loa đài phát thanh của xã ,tại cụm dân cư về muối Iốt.

- Tăng cường kiểm tra các quầy bán lẻ 1 quý/ 1lần đối với xã đã phân chỉ tiêu.

- Phối hợp với cán bộ chương trình tuyến huyện kiểm tra tại hộ gia đình và 10 quầy bán lẻ.

- Tăng cường công tác khám, tư vấn phát hiện bệnh nhân bướu cổ mới, quản lý điều trị kịp thời tại cộng đồng.

- Khám, tư vấn và hướng dẫn điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh bướu cổ đơn thuần.

- Tiếp tục quản lý, y dụng cụ, hóa chất phục vụ cho đợt kiểm tra tại các quầy bán lẻ muối I ốt trên địa bàn.

2. Công tác tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên địa bàn toàn huyện về tác hại thiếu Iốt và lợi ích sử dụng muối Iốt với nhiều hình thức phong phú đa dạng: tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, thị trấn.

- Cung cấp tờ rơi, áp phích cho đơn vị cơ sở, 02 phòng khám có nội dung tuyên truyền về tác hại do thiếu hụt I ốt và lợi ích sử dụng muối I ốt.

3. Công tác kiểm tra giám sát muối Iốt

| STT | Đơn vị được giám sát | Nội dung giám sát | Thời gian giám sát |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm Y tế Lộc Đức | - Tổng hợp số liệu bệnh nhân bướu cổ. - Giám sát chương trình : xây dựng kế hoạch, công tác tuyên truyền, thống kê báo cáo tại TYT xã. - Kiểm tra quầy bán lẻ. | Quý IV |
| 2 | Trạm Y tế Lộc Lâm |  |  |
| 3 | Trạm Y tế Lộc Tân |  |  |
| 4 | Trạm Y tế Lộc Nam |  |  |
| 5 | Trạm Y tế Lộc Quảng |  |  |
| 6 | Trạm Y tế Tân Lạc |  |  |
| 7 | Trạm Y tế Lộc Bắc |  |  |
| 8 | Trạm Y tế Lộc Bảo |  |  |

4. Thống kê báo cáo:

- Trạm Y tế xã báo cáo hoạt động giám sát bệnh nhân bướu cổ 1 quý /1lần cho Khoa Y tế Dự phòng.

- Báo cáo quý ( 3 tháng ) vào ngày giao ban Y tế cơ sở quý IV.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

+ Kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ đã được Sở Y Tế phê duyệt và của chương trình quy định.

V.  ĐỀ NGHỊ

1. Trạm Y tế xã

- Thực hiện các nội dung theo đúng quy định của chương trình.

- Xây dựng kế hoạch quý IV năm 2020.

- Giám sát, kiểm tra các quầy bán lẻ 1 quý/ 1 lần.

- Cập nhật vào sổ bệnh nhân bướu cổ trên địa bàn.

- Báo cáo 3 tháng theo quy định của chương trình.

2. Đối với TTKSBT Tỉnh Lâm Đồng : Cấp vật tư, hóa chất kịp thời.

Trên đây là kế hoạch hoạt động của chương trình phòng chống rối loạn do thiếu hụt I ốt quý IV năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm.Kính mong được sự quan tâm,tạo điều kiện giúp đỡ của quý cấp lãnh đạo để chương trình phòng chống rối loạn do thiếu hụt I ốt hoạt động ngày một tốt hơn./.

| Nơi nhận : - TTKSBT Tỉnh (b/c); - BGĐ (b/c); - 14 TYT xã,thị trấn (t/h); - Lưu : VT - CT, Khoa. |  | PHÓ GIÁM ĐỐC ( Đã ký ) BS: Nguyễn Văn Hải |
| --- | --- | --- |