| SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 214/KH -TTYT | Bảo Lâm, ngày 23 tháng 7 năm 2021 |

KẾ HOẠCH

Triển khai buổi tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19

Điểm tiêm TTYT Bảo Lâm, đợt 3 năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 208 /KH-TTYT ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Trung tâm Y tế Bảo Lâm về việc triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Bảo Lâm đợt 3 năm 2021.

I. MỤC TIÊU:

- Đảm bảotrên 95% các trường hợp thuộc nhóm đối tượng ưu tiên và tiêm miễn phí theo kế hoạch hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 huyện Bảo Lâm đợt 3 năm 2021 được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

-Đảm bảo 100% các trường hợp tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 đều được khám sàng lọc, tư vấn và theo dõi sau tiêm, xứ trí cấp cứu nếu có tai biến, đảm bảo an toàn tiêm chủng.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG & PHẠM VI TRIỂN KHAI:

1. Thời gian:

- Tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer cho các đối tượng > 65 tuổi lão thành cách mạng; Người tham gia phòng chống dịch: Ngày 26/07/2021

- Tiêm mũi 1 vắc xin Astra Zeneca cho các đối tượng (Khối y tế tư nhân; Nhà nghỉ Thành Đạt; Viettel Lâm Đồng; Điện Lực Bảo Lâm; Cty cấp thoát nước Lâm Đồng; VNPT Lâm Đồng; tiêm vét các đối tượng hoãn tiêm mũi 2): Ngày 25/07/2021- 26/07/2021.

2. Đối tượng, phạm vi hình thức triển khai:

Nhóm đối tượng ưu tiên và tiêm miễn phí cho thuộc các đối tượng theo kế hoạch của Sở Y tế và công văn phân bổ vắc xin của Trung tâm y tế Huyện Bảo Lâm cụ thể như sau:

2.1. Vắc xin AstraZeneca

- Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành Y tế (Công lập, tư nhân).

- Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ Covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...);

- Lực lượng quân đội (tham gia bệnh viện đã chiến và tại các chốt kiểm dịch).

- Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải; dịch vụ điện, nước...

- Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp viễn thông và ngân hàng

2.2. Vắc xin Pfizer (comyrnaty)

- Người > 65 tuổi, người có bệnh mạn tính (ưu tiên đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các đồng chí cán bộ lão thành).

3. Phạm vi hình thức triển khai:

Tổ chức tiêm Vắc xin Covid-19 tại Trung tâm y tế Bảo Lâm

Số đối tượng tiêm vắc xin Covid-19 đợt 3/2021

| TT | Đơn vị | Đối tượng tiêm Mũi 1 AstraZeneca | Đối tượng tiêm Mũi 1 Pfizer (comyraty) | Ngày tiêm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cơ sở y tế, ngành y dược tư nhân | 92 |  | Sáng 25/07/2021 |  |
| 2 | Nhà Nghỉ Thành Đạt | 05 |  | Sáng 25/07/2021 |  |
| 3 | Viettel Lâm Đồng | 02 |  | Sáng 25/07/2021 |  |
| 4 | Điện lực Bảo Lâm | 29 |  | Chiều 25/07/2021 |  |
| 5 | Công ty cổ phần cấp thoát nước Bảo Lâm | 15 |  | Chiều 25/07/2021 |  |
| 6 | VNPT Lâm Đồng | 18 |  | Chiều 25/07/2021 |  |
| 7 | Người > 65 tuổi, người có bệnh mãn tính |  | 72 | Sáng ngày 26/07/2021 |  |
| 8 | Ban chỉ đạo PCD | 100 |  | Chiều 26/07/2021 |  |
| Cộng |  | 261 | 72 |  |  |

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng:

- 02 Phòng khám đa khoa khu vực, 12 trạm y tế: lập danh sách cho các đối tượng tiêm mũi 1 đợt 3 theo đối tượng đã nêu trên; rà soát lại danh sách các đối tượng đã tiêm mũi 1,... gửi giấy mời cho đối tượng được tiêm vắc xin COVID-19 trước khi tiêm 01 ngày.

- Phòng KHNV rà soát danh sách của các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Rà soát danh sách BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện Bảo Lâm, phối hợp Phòng Y tế bổ sung đầy đủ các thông tin theo quy định và gửi giấy mời đến đối tượng được tiêm trước 01 ngày.

+ Các đơn vị thực hiện tiêm chủng đảm bảo nhập liệu đầy đủ thông tin các đối tượng dự kiến tiêm chủng, danh sách dự phòng tiêm (khoảng 20-30% số đối tượng chính thức);

- Khoa YTDP: Tổng hợp lại danh sách đối tượng đủ điều kiện tiêm vắc xin COVID-19 để tham mưu điều chỉnh kế hoạch trước khi thực hiện tiêm.

Chú ý: Các điểm tiêm thực hiện tiêm chủng đảm bảo nhập liệu đầy đủ thông tin các đối tượng tiêm mũi 1; danh sách các đối tượng dự kiến kiêm mũi 2 và phầm mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử tại địa chỉ http://hssk.kcb.vn ít nhất trước 01 ngày tổ chức buổi tiêm chủng và lập kế hoạch tiêm chủng tại phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử tại địa chỉ http://hssk.kcb.vn ( Phòng kế hoạch nghiệp vụ, khoa y tế dự phòng)

2. Phân công nhiệm vụ trong buổi tiêm chủng:

2.1. Phân công nhiệm vụ chung:

- Giám sát chung: BS Đỗ Phú Lương Giám đốc TTYT Bảo Lâm;

- Giám sát điểm tiêm: BS Nguyễn Văn Hải, P. Giám đốc tổ trưởng, phòng Điều dưỡng, phòng KHNV.

+ Giám sát trước tiêm vắc xin: đánh giá công tác chuẩn bị, bao gồm kế hoạch chiến dịch, lập danh sách đối tượng;

+ Giám sát trong tiêm vắc xin: giám sát công tác tổ chức buổi tiêm chủng an toàn.

- BS Nguyễn Đình Hoan P. Giám đốc phụ trách công tác điều trị, cấp cứu lưu động khi có phản ứng nặng xảy ra, chỉ đạo, bố trí, sắp xếp đơn nguyên điều trị (phòng, giường, trang thiết bị và nhân lực).

2.2. Phân Công cụ thể:

2.2.1 Phòng KHNV:

- Tham mưu tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn;

- Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp đi kiểm tra, giám sát các điểm tiêm, triển khai thực hiện trước và trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch;

- Tham mưu quyết định thành lập 02 đội cấp cứu lưu động, phục vụ cho công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, thực hiện đơn nguyên điều trị (tối thiểu 05 giường) tại Trung tâm y tế

- Hướng dẫn, sắp xếp các đối tượng đến tiêm chủng theo đúng quy định về giãn cách phòng chống COVID-19;

- Phòng KHNV phối hợp với Phòng tổ chức sắp xếp phân luồng và bàn ghế trong buổi tiêm chủng.

2.2.2 Phòng TCHC:

- Bố trí xe để thực hiện công tác tiêm chủng và cấp cứu lưu động theo kế hoạch;

- Chuẩn bị các bản chỉ dẫn, bố trí 02 bàn tiếp đón, 02 bàn khám phân loại, 02 bàn tiêm, 02 bàn theo dõi phản ứng sau tiêm, ghế ngỗi chờ trước và sau tiêm.

2.2.3 Phòng kế toán tài vụ:

- Nghiên cứu các văn bản pháp quy tham mưu cho Giám đốc bố trí kinh phí phục vụ kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại đơn vị.

2.2.4 Khoa YTDP:

- Xây dựng kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trong buổi tiêm chủng điểm tiêm tại bệnh viện trình Ban Giám đốc ban hành kế hoạch sử dụng vắc xin COVID-19 tại điểm tiêm, căn cứ tình hình phân bổ vác xin để điều chỉnh số lượng và đối tượng tiêm theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh;

- Tổng hợp và báo cáo về Ban giám đốc, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng hàng ngày và kết thúc đợt tiêm vắc xin phòng COVID-19;

- Tham mưu công tác in ấn biểu mẫu, giấy mời, phối hợp tổ truyền thông in ấn tài liệu truyền thông phụ kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19;

- Tổ chức giám sát thường xuyên các hoạt động chuyên môn trước trong và sau buổi tiêm chủng tại các điểm tiêm: tuyên truyền; tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư tiêm chủng của điểm tiêm bệnh viện giám sát phản ứng sau tiêm vắc xin,....

2.2.5 Khoa dược, vật tư y tế:

- Chịu trách nhiệm là đầu mối tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư tiêm chủng cho toàn huyện từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước ngày tiêm chủng từ 1 đến 3 ngày;

- Việc vận chuyển, bảo quản vắc xin phải được thực hiện bởi cán bộ được đào tạo hướng dẫn bảo quản vắc xin. Trong quá trình vận chuyển bảo quản vắc xin tại các tuyến phải có thiết bị theo dõi nhiệt độ;

- Bảo quản và cấp phát vắc xin theo kế hoạchtiêm vắc xin phòng COVID-19 huyện Bảo Lâm đợt 3 năm 2021.

2.2.6 Phòng Điều dưỡng:

- Hướng dẫn kỹ thuật pha và tiêm vắc xin Pfizer (comyrnaty)

- Hướng dẫn thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải cho điểm tiêm,

- Chuẩn bị 02 bàn tiêm đầy đủ theo quy định;

- Dự trù thuốc Adrenaline và bơm kim tiêm, quyết toán thuốc, vật tư tại điểm tiêm Trung tâm y tế.

2.2.7Phòng khám khu vực và trạm y tế:

- Lập danh sách các đối tượng tiêm theo kế hoạch chung của Trung tâm y tế, gửi về phòng nghiệp vụ để tổng hợp danh sách cho các đối tượng tiêm đợt 3 năm 2021.

2.2.8 Các Nhân viên phục vụ điểm tiêm chủng TTYT Bảo Lâm:

- Bộ phận hướng dẫn phân luồng dựa vào tình hình thực tế để sắp xếp và hướng dẫn các đối tượng vào khu vực tiếp đón(Mông Thị Điệp, Nguyễn Thị Kim Anh).

- Bộ phận tiếp đón phối hợp khoa y tế dự phòng để lấy biểu mẫu, phòng KHNV lấy danh sách các đối tượn để phục vụ trong buổi tiêm chủng (NHS:Phan Thị Lệ Xuân, Đặng Thị Vân)

- Bộ phận khám phân loại liên hệ phòng KHNV lấy danh sách đối tượng khám và tự chuẩn bị trang thiết bị tại bàn khám phân loại (BS: Trần Văn Sơn, Hoàng Thị Thoa)

- Bộ phận phụ trách bàn tiêm thực hiện công tác tiêm tại bàn tiêm (Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Thu)

- Bộ phận theo cấp giấy chứng nhận tiêm chủng và theo dõi sau tiêm hướng dẫn các đối tượng tiêm nghỉ ngơi theo dõi sau tiêm 30 phút tại điểm tiêm và 24 giờ tại nhà (CNĐD: Phạm Thị Thu Hằng, NHS: Vũ Thị Thanh Nga)

- Bộ phận phụ trách nhập phần mềm hồ sơ sức khỏe tại 02 bàn tiêm

( Nguyễn Thị Hoài Thương, Nguyễn Phúc Sơn)

3. Cung ứng vắc xin Covid-19, vật tư tiêm chủng

- Trung tâm y tế nhận vắc xin tại kho dược CDC Tỉnh bảo quản và cấp phát tại điểm tiêm chủng tại Trung tâm y tế Bảo Lâm

- Nhu cầu vắc xin Covid-19, vật tư tiêm chủng đợt 3 năm 2021

| Điểm tiêm | Đối tượng | Vắcxin AstraZeneca ( lọ) | Bơm kim tiêm tự khoá 0,5ml (cái) | Hộp an toàn (cái) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTYT Bảo Lâm | 261 | 22 | 290 | 03 |
| Tổng cộng | 261 | 22 | 290 | 03 |

| Điểm tiêm | Đối tượng | Vắcxin Pfizer (lọ) | Dung môi BFS ( lọ) | Bơm tiêm 5 ml (cái) | Bơm kim tiêm tự khoá 1 ml (cái) | Hộp an toàn (cái) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTYT Bảo Lâm | 72 | 12 | 12 | 15 | 75 | 01 |
| Tổng cộng | 72 | 12 | 12 | 15 | 75 | 01 |

4. Truyền thông

- Truyền thông kịp thời, chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng về ngày tiêm chủng vắc xin Covid-19, các thông điệp, khuyến cáo tiêm chủng an toàn, theo dõi phản ứng sau tiêm chủng, kêu gọi người dân ủng hộ chiến dịch và Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam; thông qua các bài viết, phóng sự, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, chương trình truyền hình, phát thanh...

- Phối hợp các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức truyền thông mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả về hoạt động ngày tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Xây dựng các thông điệp, khuyến cáo, tài liệu truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; cung cấp trên Kho dữ liệu điện tử tài liệu truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để các địa phương sử dụng truyền thông đến người dân đi tiêm chủng.

- Thực hiện Chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; tổ chức các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông ứng dụng internet về Chiến dịch.

5.Tổ chức buổi tiêm chủng

- Đảm bảo công tác phân luồng, giản cách và thực hiện 5K theo quy định.

- Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo có khu vực chờ trước tiêm chủng; khu vực sàng lọc, tư vấn; phòng tiêm chủng và theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng 30 phút đảm bảo thông thoáng, giữ khoảng cách giữa các đối tượng được tiêm chủng, nhân viên y tế.

- Đảm bảo hệ thống máy tính, mạng Internet tại các điểm tiêm chủng để thực hiện nhập dữ liệu trong buổi tiêm chủng.

- Bố trí đủ dây truyền lạnh để tiếp nhận, bảo quản vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.

- Bố trí điểm tiêm theo quy định, xử lý bơm kim tiêm, vỏ lọ vắc xin, rác thải y tế tại điểm tiêm theo quy định tại hướng dẫn 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cuicj quản lý môi trường y tế về hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng Covid-19 và Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNM ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

- Chuẩn bị đầy đủ bàn, ghế, hộp chống shock, dụng cụ khám phân loại, khu vực ngồi chờ trước và sau tiêm, phòng xử lý sơ cấp cứu các trường hợp phản ứng sau tiêm.

- Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc phải được vệ sinh bằng các biện pháp thích hợp (ít nhất 2 lần/buổi trước và sau khi kết thúc buổi tiêm chủng )

- Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

+ Khuyến cáo cho người đến tiêm ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm chủng.

+ Thành lập xử trí sốc tại điểm tiêm chủng Trung tâm y tế để xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng nếu có.

6. Theo dõi, giám sát và báo cáo

- Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin hàng ngày trong thời gian tổ chức tiêm chủng và báo cáo tổng hợp kết quả trong vòng 4 ngày sau khi kết thúc chiến dịch.

- Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy, ghi chép, báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nặng được điều tra và báo cáo theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các bước triển khai thực hiện buổi tiêm chủng.

Bước 1: Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi tiếp đón;

Hướng dẫn đối tượng tiêm chủng và người nhà đi cùng thực hiện khai báo y tế điện tử; phát khẩu trang cho đối tượng tiêm chủng (nếu đối tượng không mang); Đo thân nhiệt cho đối tượng tiêm chủng.

Bước 2: Cung cấp phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo mẫu (Phụ lục 5) để người được tiêm chủng đọc, điền thông tin và ký nếu đồng ý tiêm chủng. Hướng dẫn người được tiêm chủng nhập các thông tin trên phần mềm Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại của người được tiêm chủng (nếu có).

Bước 3: Khám sàng lọc đối tượng trước khi tiêm chủng theo hướng dẫn tại Quyết định 1624/QĐÐ-BYT ngày 18/3/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca (mẫu tại Phụ lục 6). Tư vấn cho đối tượng tiêm chủng về lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng. Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Thông báo các phản ứng sau tiêm bằng phần mềm Sổ sức khỏe điện tử.

Bước 4: Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYTT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.

- Danh sách đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 và nhập đầy đủ vào phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử tại địa chỉ http://hssk.kcb.vn/.

- In phiếu chứng nhận tiêm chủng có mã QR code trên phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử cho các đối tượng đã tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo quy định và mẫu của Bộ Y tế (mẫu phiếu đã được BYT thiết kế sẵn trên hệ thống phần mềm) và theo công văn số 542/KSBT ngày 24/5/2021 về việc triển khai phần mềm sổ sức khỏe điện tử phục vụ tiên chủng vắc xin COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (mẫu giấy A4- màu xanh dương).

2. Tổ chức đảm bảo cho việc xử trí phản ứng sau tiêm.

-  Chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/ml (rút sẵn 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn kim, đậy kín kim tiêm bằng nắp)

- Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh, mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy….) tiêm ngay ½ mg Adrenalin tiêm bắp (ưu tiên mặt trước bắp đùi) sau đó theo dõi và xử trí theo Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT.

3. Sau khi tiêm chủng.

- Theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng và hướng dẫn các đối tượng tiêm chủng theo dõi tại nhà trong vòng 24 giờ và tiếp tục theo dõi trong 7 ngày sau tiêm chủng về các dấu hiệu: toàn trạng, tinh thần, ăn ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường. Liên hệ với bệnh viện hoặc cơ sở y tế nếu sau tiêm chủng có một trong các dấu hiệu như sốt cao (≥39°C), tím tái, khó thở,…hoặc khi phản ứng thông thường kéo dài trên 24 giờ sau tiêm chủng.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng phải tiến hành cấp cứu, điều trị và báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận người bị tai biến. Tổng hợp các trường hợp tai biến nặng, báo cáo theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Điều 14, 15, 16 Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.

- Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; Công văn số 102/MT-YT ngày 04/03/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và các văn bản có liên quan.

4. Thực hiện ghi chép và báo cáo.

- Ghi đầy đủ thông tin vào phiếu hoặc sổ tiêm chủng của đối tượng tiêm chủng và trên phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng; Thông báo cho người được tiêm chủng về lịch tiêm mũi tiếp theo; Ghi ngày tiêm chủng và ghi chép các sự cố bất lợi sau tiêm chủng trên phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng. Sau khi hoàn thành lịch tiêm, phải cấp cho người được tiêm chủng phiếu xác nhận đã được tiêm chủng theo mẫu;

- Điểm tiêm Báo cáo nhanh cuối buổi tiêm, hàng ngày trong thời gian tổ chức chiến dịch theo quy định: Báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và phòng KHNV trước 16h00 phút hàng ngày.

- Sau khi kết thúc chiến dịch các điểm tiêm chủng phải báo cáo bằng văn bản theo mẫu gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và phòng kế hoạch nghiêp vụ để báo cáo Ban giám đốc.

V. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO

1. Vắc xin, vật tư tiêm chủng

Do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng cấp phát.

2. Kinh phí:

Thực hiện theo kế hoạch số 280/KH-TTYT ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Trung tâm y tế Huyện Bảo Lâm

3. Nhân lực:

BẢng phân công tẠi bàn tiêm mũi 1 đỢt 3 năm 2021

| STT | Điểm tiêm tại trung tâm Y tế | Người tham gia thực hiện |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiếp đón, khai báo y tế, tư vấn | Khám sàng lọc | Thực hiện tiêm | TD sau tiêm, cấp giấy chứng nhận | Nhập HSSK |
| 1 | Bàn tiêm số 1 | Phan Thị Lệ Xuân- Mông Thị Điệp | Trần Văn Sơn | Nguyễn Thị Thu | Vũ Thị Thanh Nga | Nguyễn Thị Hoài Thương |
| 2 | Bàn tiêm số 2 | Đặng Thị Vân- Nguyễn Thị Kim Anh | Hoàng Thị Thoa | Phạm Thị Tuyết Mai | Phạm Thị Thu Hằng | Nguyễn Phúc Sơn |

VI. ĐỀ XUẤT:

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Lâm Đồng:

- Hỗ trợ giám sát, hướng dẫn triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho điểm tiêm.

2. Ban giám đốc

- Chỉ đạo các khoa phòng có liên quan phối hợp thực hiện kế hoạch tiêm chủng COVID-19 đợt 3 năm 2021 ;

Trên đây là kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm. Kính mong quý cấp quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ để hoạt động tiêm vắc xin COVID -19 đợt 3 đạt hiệu quả./.

| Nơi nhận: - Trung tâm KSBT (CDC) tỉnh; (b/c) - Ban Giám Đốc; (c/đ); - Các khoa, phòng liên quan (t/h); - Lưu VT,CT. | P. GIÁM ĐỐC (Đã ký) Nguyễn Văn Hải |
| --- | --- |